## Índice
Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche
Rehabilitación del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de San Francisco Campeche, Municipio de Campeche
Memoria de cálculo del análisis costo eficiencia simplificado
Índice
1 | Oferta en situación actual
2 | Demanda en situación actual, sin y con proyecto
3 | Oferta en situación sin proyecto
4 | Costos de la Alternativa 1
5 | Costos de la Alternativa 2
6 | Oferta en situación con proyecto
7 | Costo Anual Equivalente
8 | Proyecciones de demanda

## Oferta - SA
Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche
|  | Rehabilitación del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de San Francisco Campeche, Municipio de Campeche | [6 empty] | Volver al Índice
Oferta en situación actual
Espacios Públicos
ID | Colonia | Nombre | Área (m2) | Jardinería |  | Infraestructura y Mobiliario Urbano |  | Iluminación |  | Acabados
|  |  |  | Tipo | Estado | Tipo | Estado | Tipo | Estado | Tipo | Estado
1 | Barrio de San Román | Parque de San Román | 12223.3 | - Diversos árboles - Áreas de pasto - Diversas plantas | - Bueno - Bueno - Bueno | - Concha acústica - Techumbre - Monumento - Bancas - Jardineras - Baños públicos - Juegos infantiles - Botes de basura - Bolardos | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno | - Postes - Lámparas techumbre - Luminarias concha acústica | - Funcional - Funcional - Funcional | - Piso adoquín - Piso concreto - Piso grava - Banquetas - Guarniciones | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno
2 | Zona Centro | Parque de Moch Couoh | 20607.8 | - Múltiples jardines con especies botánicas - Áreas verdes - Palmeras | - Bueno - Bueno - Bueno | - Puentes - Monumentos - Bancas - Jardineras - Botes de basura - Mesas - Juegos infantiles - Lagos artificiales - Quisco - Fuentes - Botes de basura | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno | - Postes - Luminarias en puentes - Luminarias en fuentes | - Funcional - Funcional - Funcional | - Piso mosaicos - Piso concreto - Banquetas - Guarniciones | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno
3 | Zona Centro | Pasaje San Juan | 1561.2 | n.a. | n.a. | - Bancas | - Bueno | - Postes - Luminarias en muros - Luminarias oranmentales | - No funcional, insuficiente - Sin existencia - Sin existencia | - Piso adoquín - Piso concreto - Banquetas - Guarniciones | - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste
4 | Zona Centro | Pasaje Román Piña Chan | 1030.9 | - Diversos árboles | - Deficiente | - Bancas - Botes de basura | - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste | - Postes | - No funcional | - Piso cerámico - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado | - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste
5 | Zona Centro | Plaza de la República | 5739.6 | - Áreas de pasto - Palmeras | - Deficiente - Deficiente | - Bancas - Botes de basura | - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste | - Postes | - No funcional | - Piso concreto - Banquetas - Guarniciones | - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste
6 | Zona Centro | Parque Principal | 4811.5 | - Áreas de pasto - Diversos árboles - Diversos arbustos | - Deficiente - Deficiente - Deficiente | - Bancas - Botes de basura - Glorieta - Quiosco - Columnas - Rejas | - Deficiente - Deficiente - Deficiente - Deficiente - Deficiente - Deficiente | - Postes - Luminarias ornamentales | - No funcional, insuficiente - Sin existencia | - Piso cerámico - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado | - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste
7 | Zona Centro | Parque de las Banderas | 5038.3 | - Áreas de pasto - Palmeras - Diversos árboles - Arbustos | - Deficiente - Deficiente - Deficiente - Deficiente | - Bancas - Botes de basura - Fuentes - Jardineras - Espejo de agua - Sistema de videovigilancia - Paradero | - Deficiente - Deficiente - Deficiente - Deficiente - Deficiente - Inexistente | - Postes - Luminarias en jardineras | - No funcional - No funcional | - Piso cerámico - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado | - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste
8 | Zona Centro | Plaza Juan Carbó | 1554.4 | - Áreas de pasto - Palmeras | - Deficiente - Deficiente | - Bancas - Botes de basura - Bolardos | - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Inexistente | - Postes | - No funcional | - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado - Guarniciones | - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste
9 | Zona Centro | Plaza del Patrimonio Mundial | 921.8 | - Áreas de pasto - Palmeras | - Bueno - Bueno | - Fuente - Maqueta - Bancas - Botes de basura | - Deficiente, presenta desgaste - Bueno - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste | - Postes | - Funcional | - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado - Guarniciones | - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste
10 | Barrio de Guadalupe | Parque del Cuarto Centenario | 4483.9 | - Áreas de pasto - Palmeras - Diversos árboles - Arbustos | - Deficiente - Deficiente - Deficiente - Deficiente | - Fuente - Columnas y muros - Bancas - Botes de basura - Monumentos | - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Bueno | - Postes | - No funcional | - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado - Guarniciones | - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste
11 | Zona Centro | Pasaje San Pedro | 1746.2 | n.a. | n.a. | - Bancas | - Bueno | - Postes | - No funcional, insuficiente | - Piso adoquín - Piso concreto - Banquetas - Guarniciones | - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste
12 | Barrio de Guadalupe | Parque del Músico | 2331.1 | - Áreas de pasto - Diversos árboles | - Deficiente - Deficiente | - Bancas - Botes de basura - Quiosco - Fuente | - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Bueno - Deficiente, presenta desgaste | - Postes | - No funcional, insuficiente | - Piso adoquín - Piso concreto - Banquetas - Guarniciones | - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste
13 | Barrio de Guadalupe | Parque de Guadalupe | 1435.3 | - Diversos árboles | - Bueno | - Bancas - Botes de basura - Quiosco - Jardineras | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno | - Postes | - Funcional | - Piso adoquín - Piso concreto | - Bueno - Bueno
14 | Barrio de San Francisco | Parque San Francisco | 4284.2 | - Diversos árboles | - Bueno | - Bancas - Botes de basura | - Bueno - Bueno | - Postes | - No funcional | - Piso cerámico - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado | - Bueno - Bueno - Bueno
15 | Barrio de San Francisco | Plazuela San Francisco | 1739.9 | n.a. | n.a. | - Bancas | - Bueno | - Postes | - No funcional | - Piso cerámico - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado | - Bueno - Bueno - Bueno
TOTAL |  |  | 69509.4
Templos
ID | Colonia | Nombre | Área (m2) | Fachada | Iluminación | Acabados | Mobiliario
Estado
1 | Barrio de San Román | Parroquia Santuario del Cristo Negro | 3234.3 | Deficiente | Inexistente | Deficiente | Bueno
2 | Zona Centro | Templo de San José (Ex - Convento) | 2152.7 | Deficiente | Inexistente | Deficiente | Bueno
3 | Zona Centro | Iglesia de San Roque y San Francisquito | 956.2 | Deficiente | Inexistente | Deficiente | Bueno
4 | Zona Centro | Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción | 4884.4 | Deficiente | Inexistente | Deficiente | Deficiente
5 | Zona Centro | Templo del Dulce Nombre de Jesús | 1003.9 | Deficiente | Inexistente | Deficiente | Bueno
6 | Zona Centro | Templo de San Juan de Dios | 773.9 | Deficiente | Inexistente | Deficiente | Bueno
7 | Barrio de Guadalupe | Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe | 1472.2 | Deficiente | Inexistente | Deficiente | Bueno
8 | Barrio de San Francisco | Parroquia San Francisco de Asís | 2331.1 | Deficiente | Inexistente | Deficiente | Bueno
TOTAL |  |  | 16808.7
Baluartes, Puertas y Murallas
ID | Colonia | Nombre | Área (m2) | Longitud (m) | Fachada | Iluminación | Jardinería | Mobiliario
Estado
1 | Zona Centro | Baluarte de Santa Rosa | 1165.7 | n.a. | Deficiente | Inexistente | n.a. | n.a.
2 | Zona Centro | Baluarte de San Carlos | 841.1 | n.a. | Deficiente | Inexistente | n.a. | n.a.
3 | Zona Centro | Baluarte de San Juan | 767.4 | n.a. | Deficiente | Inexistente | n.a. | n.a.
4 | Zona Centro | Baluarte de Soledad | 2343.8 | n.a. | Deficiente | Inexistente | n.a. | n.a.
5 | Zona Centro | Baluarte de Santiago | 904.3 | n.a. | Deficiente | Inexistente | Deficiente | Deficiente
6 | Zona Centro | Baluarte de San Francisco | 1341.7 | n.a. | Deficiente | Inexistente | n.a. | n.a.
7 | Zona Centro | Baluarte de San Pedro | 780.4 | n.a. | Deficiente | Inexistente | n.a. | n.a.
8 | Zona Centro | Puerta de Mar | n.a. | 10.2 | Deficiente | Inexistente | n.a. | n.a.
9 | Zona Centro | Puerta de Tierra | n.a. | 10.2 | Deficiente | Inexistente | n.a. | n.a.
10 | Zona Centro | Puerta del Comercio | n.a. | 6.4 | Deficiente | Inexistente | n.a. | n.a.
11 | Zona Centro | Muralla San Carlos | n.a. | 101 | Deficiente | Inexistente | n.a. | n.a.
12 | Zona Centro | Muralla San Juan | n.a. | 540.5 | Deficiente | Inexistente | n.a. | n.a.
13 | Zona Centro | Muralla Soledad | n.a. | 379.3 | Deficiente | Inexistente | n.a. | n.a.
14 | Zona Centro | Muralla San Pedro | n.a. | 129 | Deficiente | Inexistente | n.a. | n.a.
TOTAL |  |  | 8144.4 | 1176.6
Fachadas
ID | Colonia | Manzana | Viviendas Totales | M2 Totales | Viviendas en Buen Estado | M2 en Buen Estado | Viviendas en Estado Crítico | M2 en Estado Crítico
1 | Zona Centro | MZA 8 | 13 | 2683.2 | 13 | 2683.2 | 0 | 0
2 | Zona Centro | MZA 9 | 3 | 224.7 | 3 | 224.7 | 0 | 0
3 | Zona Centro | MZA 10 | 8 | 1194.4 | 8 | 1194.4 | 0 | 0
4 | Zona Centro | MZA 11 | 18 | 1924.2 | 6 | 822.2 | 12 | 1102
5 | Zona Centro | MZA 12 | 14 | 3011.4 | 11 | 2352.4 | 3 | 659
6 | Zona Centro | MZA 13 | 23 | 5198.3 | 10 | 2674.3 | 13 | 2524
7 | Zona Centro | MZA 14 | 18 | 3659.4 | 3 | 1363.4 | 15 | 2296
8 | Zona Centro | MZA 15 | 4 | 711.6 | 4 | 711.6 | 0 | 0
9 | Zona Centro | MZA 16 | 20 | 4200 | 12 | 3389 | 8 | 811
10 | Zona Centro | MZA 17 | 22 | 3011.8 | 15 | 2507.8 | 7 | 504
11 | Zona Centro | MZA 18 | 23 | 5352.1 | 15 | 4879.1 | 8 | 473
12 | Zona Centro | MZA 19 | 20 | 4520 | 20 | 4520 | 0 | 0
13 | Zona Centro | MZA 20 | 29 | 7180.4 | 29 | 7180.4 | 0 | 0
14 | Zona Centro | MZA 21 | 25 | 1675 | 25 | 1675 | 0 | 0
15 | Zona Centro | MZA 22 | 15 | 3097.5 | 14 | 2272.5 | 1 | 825
16 | Zona Centro | MZA 23 | 21 | 2585.1 | 15 | 1770.65 | 6 | 814.45
17 | Zona Centro | MZA 24 | 26 | 3278.6 | 22 | 2512.6 | 4 | 766
18 | Zona Centro | MZA 25 | 28 | 4219.6 | 28 | 4219.6 | 0 | 0
19 | Zona Centro | MZA 26 | 8 | 1690.4 | 8 | 1690.4 | 0 | 0
20 | Zona Centro | MZA 27 | 18 | 1355.4 | 18 | 1355.4 | 0 | 0
21 | Zona Centro | MZA 28 | 52 | 7243.6 | 52 | 7243.6 | 0 | 0
22 | Zona Centro | MZA 29 | 46 | 8238.6 | 46 | 8238.6 | 0 | 0
23 | Zona Centro | MZA 30 | 47 | 12939.1 | 44 | 12663.1 | 3 | 276
24 | Zona Centro | MZA 31 | 49 | 5855.5 | 36 | 5294.5 | 13 | 561
25 | Zona Centro | MZA 32 | 36 | 7437.6 | 27 | 6740.6 | 9 | 697
26 | Zona Centro | MZA 33 | 30 | 2526 | 30 | 2526 | 0 | 0
27 | Zona Centro | MZA 34 | 38 | 4240.8 | 38 | 4240.8 | 0 | 0
28 | Zona Centro | MZA 35 | 45 | 9882 | 45 | 9882 | 0 | 0
29 | Zona Centro | MZA 36 | 38 | 8071.2 | 38 | 8071.2 | 0 | 0
30 | Zona Centro | MZA 37 | 29 | 1887.9 | 29 | 1887.9 | 0 | 0
31 | Zona Centro | MZA 38 | 48 | 6672 | 48 | 6672 | 0 | 0
32 | Zona Centro | MZA 39 | 46 | 5874.2 | 46 | 5874.2 | 0 | 0
33 | Zona Centro | MZA 40 | 38 | 3169.2 | 38 | 3169.2 | 0 | 0
34 | Zona Centro | MZA 41 | 40 | 4904 | 28 | 4328 | 12 | 576
35 | Zona Centro | MZA 42 | 33 | 4194.3 | 19 | 3237.3 | 14 | 957
36 | Zona Centro | MZA 43 | 44 | 12161.6 | 44 | 12161.6 | 0 | 0
37 | Zona Centro | MZA 44 | 41 | 4190.2 | 41 | 4190.2 | 0 | 0
38 | Zona Centro | MZA 45 | 39 | 10643.1 | 39 | 10643.1 | 0 | 0
39 | Zona Centro | MZA 47 | 35 | 7668.5 | 35 | 7668.5 | 0 | 0
40 | Zona Centro | MZA 49 | 39 | 9500.4 | 39 | 9500.4 | 0 | 0
41 | Zona Centro | MZA 51 | 36 | 5727.6 | 24 | 4894.6 | 12 | 833
42 | Zona Centro | MZA 52 | 36 | 6865.2 | 30 | 6363.2 | 6 | 502
43 | Zona Centro | MZA 53 | 38 | 2663.8 | 38 | 2663.8 | 0 | 0
44 | Zona Centro | MZA 54 | 33 | 6042.3 | 33 | 6042.3 | 0 | 0
45 | Zona Centro | MZA 55 | 8 | 1072 | 8 | 1072 | 0 | 0
46 | Zona Centro | MZA 56 | 10 | 2704 | 10 | 2704 | 0 | 0
47 | Zona Centro | MZA 57 | 4 | 388.8 | 4 | 388.8 | 0 | 0
TOTAL |  |  | 1334 | 223536.6 | 1188 | 208360.15 | 146 | 15176.45

## Demanda - SA, SSP y SCP
Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche
|  |  | Rehabilitación del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de San Francisco Campeche, Municipio de Campeche | Volver al Índice
Demanda en situación actual, sin y con proyecto
Demanda
Periodo | Año | Llegada de turistas | Población
0 | 2022 | 340110 | 299445
1 | 2023 | 350470 | 300889
2 | 2024 | 361145 | 302186
3 | 2025 | 372145 | 303331
4 | 2026 | 383480 | 304338
5 | 2027 | 395161 | 305212
6 | 2028 | 407197 | 305958
7 | 2029 | 419600 | 306604
8 | 2030 | 432381 | 307160
9 | 2031 | 445551 | 307617
10 | 2032 | 459122 | 308007
11 | 2033 | 473107 | 308291
12 | 2034 | 487518 | 308536
13 | 2035 | 502368 | 308697
14 | 2036 | 517670 | 308808
15 | 2037 | 533438 | 308845
16 | 2038 | 549686 | 308810
17 | 2039 | 566429 | 308697
18 | 2040 | 583682 | 308525
19 | 2041 | 601461 | 311083.3158
20 | 2042 | 619781 | 311560.3
21 | 2043 | 638659 | 312037.2842
22 | 2044 | 658112 | 312514.2684
23 | 2045 | 678158 | 312991.2526
24 | 2046 | 698814 | 313468.2368
25 | 2047 | 720099 | 313945.2211
26 | 2048 | 742033 | 314422.2053
27 | 2049 | 764635 | 314899.1895
28 | 2050 | 787925 | 315376.1737
29 | 2051 | 811925 | 315853.1579
30 | 2052 | 836656 | 316330.1421

## Oferta - SSP
Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche
|  | Rehabilitación del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de San Francisco Campeche, Municipio de Campeche | [6 empty] | Volver al Índice
Oferta en situación sin proyecto
Espacios Públicos
ID | Colonia | Nombre | Área (m2) | Jardinería |  | Infraestructura y Mobiliario Urbano |  | Iluminación |  | Acabados |  | Costos de mantenimiento mayor (pesos constantes de enero de 2022)
|  |  |  | Tipo | Estado | Tipo | Estado | Tipo | Estado | Tipo | Estado | Componente | Descripción | M2 | $ /M2 | Costo anual
1 | Barrio de San Román | Parque de San Román | 12223.3 | - Diversos árboles - Áreas de pasto - Diversas plantas | - Bueno - Bueno - Bueno | - Concha acústica - Techumbre - Monumento - Bancas - Jardineras - Baños públicos - Juegos infantiles - Botes de basura - Bolardos | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno | - Postes - Lámparas techumbre - Luminarias concha acústica | - Funcional - Funcional - Funcional | - Piso adoquín - Piso concreto - Piso grava - Banquetas - Guarniciones | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno | Espacios Públicos | Mantenimiento mayor consistente en ranuración de pisos, colocación de loseta, pintura, atención a instalaciones eléctricas, albañilería en mobilario | 69509.4 | 267.53 | 18595849.782
2 | Zona Centro | Parque de Moch Couoh | 20607.8 | - Múltiples jardines con especies botánicas - Áreas verdes - Palmeras | - Bueno - Bueno - Bueno | - Puentes - Monumentos - Bancas - Jardineras - Botes de basura - Mesas - Juegos infantiles - Lagos artificiales - Quisco - Fuentes - Botes de basura | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno | - Postes - Luminarias en puentes - Luminarias en fuentes | - Funcional - Funcional - Funcional | - Piso mosaicos - Piso concreto - Banquetas - Guarniciones | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno | Templos | Mantenimiento mayor consistente en carpintería, herrería | 16808.7 | 302.47 | 5084127.489
3 | Zona Centro | Pasaje San Juan | 1561.2 | n.a. | n.a. | - Bancas | - Bueno | - Postes - Luminarias en muros - Luminarias oranmentales | - No funcional, insuficiente - Sin existencia - Sin existencia | - Piso adoquín - Piso concreto - Banquetas - Guarniciones | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno | Baluartes, Puertas y Murallas | Mantenimiento mayor consistente en limpieza y albañilería | 8144.4 | 220.68 | 1797306.192
4 | Zona Centro | Pasaje Román Piña Chan | 1030.9 | - Diversos árboles | - Deficiente | - Bancas - Botes de basura | - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste | - Postes | - No funcional | - Piso cerámico - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado | - Bueno - Bueno - Bueno | Total |  |  |  | 25477283.463
5 | Zona Centro | Plaza de la República | 5739.6 | - Áreas de pasto - Palmeras | - Deficiente - Deficiente | - Bancas - Botes de basura | - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste | - Postes | - No funcional | - Piso concreto - Banquetas - Guarniciones | - Bueno - Bueno - Bueno
6 | Zona Centro | Parque Principal | 4811.5 | - Áreas de pasto - Diversos árboles - Diversos arbustos | - Deficiente - Deficiente - Deficiente | - Bancas - Botes de basura - Glorieta - Quiosco - Columnas - Rejas | - Deficiente - Deficiente - Deficiente - Deficiente - Deficiente - Deficiente | - Postes - Luminarias ornamentales | - No funcional, insuficiente - Sin existencia | - Piso cerámico - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado | - Bueno - Bueno - Bueno
7 | Zona Centro | Parque de las Banderas | 5038.3 | - Áreas de pasto - Palmeras - Diversos árboles - Arbustos | - Deficiente - Deficiente - Deficiente - Deficiente | - Bancas - Botes de basura - Fuentes - Jardineras - Espejo de agua - Sistema de videovigilancia - Paradero | - Deficiente - Deficiente - Deficiente - Deficiente - Deficiente - Inexistente | - Postes - Luminarias en jardineras | - No funcional - No funcional | - Piso cerámico - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado | - Bueno - Bueno - Bueno
8 | Zona Centro | Plaza Juan Carbó | 1554.4 | - Áreas de pasto - Palmeras | - Deficiente - Deficiente | - Bancas - Botes de basura - Bolardos | - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Inexistente | - Postes | - No funcional | - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado - Guarniciones | - Bueno - Bueno - Bueno
9 | Zona Centro | Plaza del Patrimonio Mundial | 921.8 | - Áreas de pasto - Palmeras | - Bueno - Bueno | - Fuente - Maqueta - Bancas - Botes de basura | - Deficiente, presenta desgaste - Bueno - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste | - Postes | - Funcional | - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado - Guarniciones | - Bueno - Bueno - Bueno
10 | Barrio de Guadalupe | Parque del Cuarto Centenario | 4483.9 | - Áreas de pasto - Palmeras - Diversos árboles - Arbustos | - Deficiente - Deficiente - Deficiente - Deficiente | - Fuente - Columnas y muros - Bancas - Botes de basura - Monumentos | - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Bueno | - Postes | - No funcional | - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado - Guarniciones | - Bueno - Bueno - Bueno
11 | Zona Centro | Pasaje San Pedro | 1746.2 | n.a. | n.a. | - Bancas | - Bueno | - Postes | - No funcional, insuficiente | - Piso adoquín - Piso concreto - Banquetas - Guarniciones | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno
12 | Barrio de Guadalupe | Parque del Músico | 2331.1 | - Áreas de pasto - Diversos árboles | - Deficiente - Deficiente | - Bancas - Botes de basura - Quiosco - Fuente | - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Deficiente, presenta desgaste - Bueno - Deficiente, presenta desgaste | - Postes | - No funcional, insuficiente | - Piso adoquín - Piso concreto - Banquetas - Guarniciones | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno
13 | Barrio de Guadalupe | Parque de Guadalupe | 1435.3 | - Diversos árboles | - Bueno | - Bancas - Botes de basura - Quiosco - Jardineras | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno | - Postes | - Funcional | - Piso adoquín - Piso concreto | - Bueno - Bueno
14 | Barrio de San Francisco | Parque San Francisco | 4284.2 | - Diversos árboles | - Bueno | - Bancas - Botes de basura | - Bueno - Bueno | - Postes | - No funcional | - Piso cerámico - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado | - Bueno - Bueno - Bueno
15 | Barrio de San Francisco | Plazuela San Francisco | 1739.9 | n.a. | n.a. | - Bancas | - Bueno | - Postes | - No funcional | - Piso cerámico - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado | - Bueno - Bueno - Bueno
TOTAL |  |  | 69509.4
Templos
ID | Colonia | Nombre | Área (m2) | Fachada | Iluminación | Acabados | Mobiliario
Estado
1 | Barrio de San Román | Parroquia Santuario del Cristo Negro | 3234.3 | Deficiente | Inexistente | Bueno | Bueno
2 | Zona Centro | Templo de San José (Ex - Convento) | 2152.7 | Deficiente | Inexistente | Bueno | Bueno
3 | Zona Centro | Iglesia de San Roque y San Francisquito | 956.2 | Deficiente | Inexistente | Bueno | Bueno
4 | Zona Centro | Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción | 4884.4 | Deficiente | Inexistente | Bueno | Deficiente
5 | Zona Centro | Templo del Dulce Nombre de Jesús | 1003.9 | Deficiente | Inexistente | Bueno | Bueno
6 | Zona Centro | Templo de San Juan de Dios | 773.9 | Deficiente | Inexistente | Bueno | Bueno
7 | Barrio de Guadalupe | Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe | 1472.2 | Deficiente | Inexistente | Bueno | Bueno
8 | Barrio de San Francisco | Parroquia San Francisco de Asís | 2331.1 | Deficiente | Inexistente | Bueno | Bueno
TOTAL |  |  | 16808.7
Baluartes, Puertas y Murallas
ID | Colonia | Nombre | Área (m2) | Longitud (m) | Fachada | Iluminación | Jardinería | Mobiliario
Estado
1 | Zona Centro | Baluarte de Santa Rosa | 1165.7 | n.a. | Regular | Inexistente | n.a. | n.a.
2 | Zona Centro | Baluarte de San Carlos | 841.1 | n.a. | Regular | Inexistente | n.a. | n.a.
3 | Zona Centro | Baluarte de San Juan | 767.4 | n.a. | Regular | Inexistente | n.a. | n.a.
4 | Zona Centro | Baluarte de Soledad | 2343.8 | n.a. | Regular | Inexistente | n.a. | n.a.
5 | Zona Centro | Baluarte de Santiago | 904.3 | n.a. | Regular | Inexistente | Deficiente | Deficiente
6 | Zona Centro | Baluarte de San Francisco | 1341.7 | n.a. | Regular | Inexistente | n.a. | n.a.
7 | Zona Centro | Baluarte de San Pedro | 780.4 | n.a. | Regular | Inexistente | n.a. | n.a.
8 | Zona Centro | Puerta de Mar | n.a. | 10.2 | Regular | Inexistente | n.a. | n.a.
9 | Zona Centro | Puerta de Tierra | n.a. | 10.2 | Regular | Inexistente | n.a. | n.a.
10 | Zona Centro | Puerta del Comercio | n.a. | 6.4 | Regular | Inexistente | n.a. | n.a.
11 | Zona Centro | Muralla San Carlos | n.a. | 101 | Regular | Inexistente | n.a. | n.a.
12 | Zona Centro | Muralla San Juan | n.a. | 540.5 | Regular | Inexistente | n.a. | n.a.
13 | Zona Centro | Muralla Soledad | n.a. | 379.3 | Regular | Inexistente | n.a. | n.a.
14 | Zona Centro | Muralla San Pedro | n.a. | 129 | Regular | Inexistente | n.a. | n.a.
TOTAL |  |  | 8144.4 | 1176.6
Fachadas
ID | Colonia | Manzana | Viviendas Totales | M2 Totales | Viviendas en Buen Estado | M2 en Buen Estado | Viviendas en Estado Crítico | M2 en Estado Crítico
1 | Zona Centro | MZA 8 | 13 | 2683.2 | 13 | 2683.2 | 0 | 0
2 | Zona Centro | MZA 9 | 3 | 224.7 | 3 | 224.7 | 0 | 0
3 | Zona Centro | MZA 10 | 8 | 1194.4 | 8 | 1194.4 | 0 | 0
4 | Zona Centro | MZA 11 | 18 | 1924.2 | 6 | 822.2 | 12 | 1102
5 | Zona Centro | MZA 12 | 14 | 3011.4 | 11 | 2352.4 | 3 | 659
6 | Zona Centro | MZA 13 | 23 | 5198.3 | 10 | 2674.3 | 13 | 2524
7 | Zona Centro | MZA 14 | 18 | 3659.4 | 3 | 1363.4 | 15 | 2296
8 | Zona Centro | MZA 15 | 4 | 711.6 | 4 | 711.6 | 0 | 0
9 | Zona Centro | MZA 16 | 20 | 4200 | 12 | 3389 | 8 | 811
10 | Zona Centro | MZA 17 | 22 | 3011.8 | 15 | 2507.8 | 7 | 504
11 | Zona Centro | MZA 18 | 23 | 5352.1 | 15 | 4879.1 | 8 | 473
12 | Zona Centro | MZA 19 | 20 | 4520 | 20 | 4520 | 0 | 0
13 | Zona Centro | MZA 20 | 29 | 7180.4 | 29 | 7180.4 | 0 | 0
14 | Zona Centro | MZA 21 | 25 | 1675 | 25 | 1675 | 0 | 0
15 | Zona Centro | MZA 22 | 15 | 3097.5 | 14 | 2272.5 | 1 | 825
16 | Zona Centro | MZA 23 | 21 | 2585.1 | 15 | 1770.65 | 6 | 814.45
17 | Zona Centro | MZA 24 | 26 | 3278.6 | 22 | 2512.6 | 4 | 766
18 | Zona Centro | MZA 25 | 28 | 4219.6 | 28 | 4219.6 | 0 | 0
19 | Zona Centro | MZA 26 | 8 | 1690.4 | 8 | 1690.4 | 0 | 0
20 | Zona Centro | MZA 27 | 18 | 1355.4 | 18 | 1355.4 | 0 | 0
21 | Zona Centro | MZA 28 | 52 | 7243.6 | 52 | 7243.6 | 0 | 0
22 | Zona Centro | MZA 29 | 46 | 8238.6 | 46 | 8238.6 | 0 | 0
23 | Zona Centro | MZA 30 | 47 | 12939.1 | 44 | 12663.1 | 3 | 276
24 | Zona Centro | MZA 31 | 49 | 5855.5 | 36 | 5294.5 | 13 | 561
25 | Zona Centro | MZA 32 | 36 | 7437.6 | 27 | 6740.6 | 9 | 697
26 | Zona Centro | MZA 33 | 30 | 2526 | 30 | 2526 | 0 | 0
27 | Zona Centro | MZA 34 | 38 | 4240.8 | 38 | 4240.8 | 0 | 0
28 | Zona Centro | MZA 35 | 45 | 9882 | 45 | 9882 | 0 | 0
29 | Zona Centro | MZA 36 | 38 | 8071.2 | 38 | 8071.2 | 0 | 0
30 | Zona Centro | MZA 37 | 29 | 1887.9 | 29 | 1887.9 | 0 | 0
31 | Zona Centro | MZA 38 | 48 | 6672 | 48 | 6672 | 0 | 0
32 | Zona Centro | MZA 39 | 46 | 5874.2 | 46 | 5874.2 | 0 | 0
33 | Zona Centro | MZA 40 | 38 | 3169.2 | 38 | 3169.2 | 0 | 0
34 | Zona Centro | MZA 41 | 40 | 4904 | 28 | 4328 | 12 | 576
35 | Zona Centro | MZA 42 | 33 | 4194.3 | 19 | 3237.3 | 14 | 957
36 | Zona Centro | MZA 43 | 44 | 12161.6 | 44 | 12161.6 | 0 | 0
37 | Zona Centro | MZA 44 | 41 | 4190.2 | 41 | 4190.2 | 0 | 0
38 | Zona Centro | MZA 45 | 39 | 10643.1 | 39 | 10643.1 | 0 | 0
39 | Zona Centro | MZA 47 | 35 | 7668.5 | 35 | 7668.5 | 0 | 0
40 | Zona Centro | MZA 49 | 39 | 9500.4 | 39 | 9500.4 | 0 | 0
41 | Zona Centro | MZA 51 | 36 | 5727.6 | 24 | 4894.6 | 12 | 833
42 | Zona Centro | MZA 52 | 36 | 6865.2 | 30 | 6363.2 | 6 | 502
43 | Zona Centro | MZA 53 | 38 | 2663.8 | 38 | 2663.8 | 0 | 0
44 | Zona Centro | MZA 54 | 33 | 6042.3 | 33 | 6042.3 | 0 | 0
45 | Zona Centro | MZA 55 | 8 | 1072 | 8 | 1072 | 0 | 0
46 | Zona Centro | MZA 56 | 10 | 2704 | 10 | 2704 | 0 | 0
47 | Zona Centro | MZA 57 | 4 | 388.8 | 4 | 388.8 | 0 | 0
TOTAL |  |  | 1334 | 223536.6 | 1188 | 208360.15 | 146 | 15176.45

## Alternativa 1
Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche
|  | Rehabilitación del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de San Francisco Campeche, Municipio de Campeche | [6 empty] | Volver al Índice
Costos de la Alternativa 1
Costos de inversión (pesos constantes de enero de 2022)
ID | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Importe | Ejecución |  | Total |  | Programa de ejecución |  | Total
[6 empty] | 2022 | 2023 |  |  | 2022 | 2023
A. | Rehabilitación de Espacios Públicos |  |  |  | 78349397.5442 | 54 | 12 | 66 |  | 58615768.2733 | 19733629.2709 | 78349397.5442
A.1 | Pasaje San Juan |  |  |  | 4442271.9625 | 7 | 0 | 7 |  | 4442271.9625 | 0 | 4442271.9625
A.1.1 | Preliminares | m2 | 186.79 | 511.9546 | 95628 | 1 | 0 | 1 |  | 95628 | 0 | 95628
A.1.2 | Obras de mantenimiento (incluye sellador, entintado para concreto) | m2 | 982.68 | 565.5697 | 555774 | 1 | 0 | 1 |  | 555774 | 0 | 555774
A.1.3 | Luminaria tipo led (incluye poste y cableado) | pza | 37 | 20679.5405 | 765143 | 1 | 0 | 1 |  | 765143 | 0 | 765143
A.1.4 | Suministro y colocación de bancas | pza | 34 | 24531.9118 | 834085 | 1 | 0 | 1 |  | 834085 | 0 | 834085
A.1.5 | Luminaria led tipo punta poste | pza | 5 | 44484.2 | 222421 | 1 | 0 | 1 |  | 222421 | 0 | 222421
A.1.6 | Luminaria led tipo colonial | pza | 12 | 40752.9167 | 489035 | 1 | 0 | 1 |  | 489035 | 0 | 489035
A.1.7 | Obras complementarias (ranuración de pisos, colocación de loseta, pintura, impermeabilizante, colocación de falso plafón) | m2 | 674.2 | 2195.4701 | 1480185.9625 | 1 | 0 | 1 |  | 1480185.9625 | 0 | 1480185.9625
A.2 | Pasaje San Román Piña Chan |  |  |  | 5191417.005 | 5 | 0 | 5 |  | 5191417.005 | 0 | 5191417.005
A.2.1 | Preliminares | m2 | 81 | 1124.9012 | 91117 | 1 | 0 | 1 |  | 91117 | 0 | 91117
A.2.2 | Suministro y colocación de banca | pza | 10 | 45682.79 | 456827.9 | 1 | 0 | 1 |  | 456827.9 | 0 | 456827.9
A.2.3 | Suministro y colocación de bote de basura | pza | 9 | 13617.6667 | 122559 | 1 | 0 | 1 |  | 122559 | 0 | 122559
A.2.4 | Obras complemetarias (ranuración de pisos, colocación de loseta) | m2 | 1676 | 2294.4916 | 3845567.89 | 1 | 0 | 1 |  | 3845567.89 | 0 | 3845567.89
A.2.5 | Luminaria led tipo punta (incluye poste y cableado) | pza | 24 | 28139.384 | 675345.215 | 1 | 0 | 1 |  | 675345.215 | 0 | 675345.215
A.3 | Plaza de la República |  |  |  | 10943403.5448 | 7 | 0 | 7 |  | 10943403.5448 | 0 | 10943403.5448
A.3.1 | Preliminares | m2 | 3482 | 399.1992 | 1390011.483 | 1 | 0 | 1 |  | 1390011.483 | 0 | 1390011.483
A.3.2 | Albañilería | m2 | 687.6 | 1108.6337 | 762296.53 | 1 | 0 | 1 |  | 762296.53 | 0 | 762296.53
A.3.3 | Suministro e instalación de bancas | pza | 11 | 46982.4545 | 516807 | 1 | 0 | 1 |  | 516807 | 0 | 516807
A.3.4 | Suministro y colocación de basureros | pza | 11 | 20544.7273 | 225992 | 1 | 0 | 1 |  | 225992 | 0 | 225992
A.3.5 | Obras de mantenimiento (incluye sellador, entintado para concreto) | m2 | 3482 | 1162.8821 | 4049155.3118 | 1 | 0 | 1 |  | 4049155.3118 | 0 | 4049155.3118
A.3.6 | Luminaria tipo led (incluye poste y cableado) | pza | 76 | 45892.2924 | 3487814.22 | 1 | 0 | 1 |  | 3487814.22 | 0 | 3487814.22
A.3.7 | Jardinería (incluye nivelación, acarreo, tendido, siembra de pasto y colocación de plantas) | m2 | 2078 | 246.0669 | 511327 | 1 | 0 | 1 |  | 511327 | 0 | 511327
A.4 | Parque Principal |  |  |  | 5252475.48 | 8 | 0 | 8 |  | 5252475.48 | 0 | 5252475.48
A.4.1 | Preliminares | m2 | 201.22 | 293.286 | 59015 | 1 | 0 | 1 |  | 59015 | 0 | 59015
A.4.2 | Obras de mantenimiento (incluye limpieza y suministro y colocación de piso; restauración de glorieta, columnas y obras complementarias) | m2 | 1520.12 | 443.775 | 674591.22 | 1 | 0 | 1 |  | 674591.22 | 0 | 674591.22
A.4.3 | Luminaria tipo led (incluye cableado) | pza | 32 | 1556.25 | 49800 | 1 | 0 | 1 |  | 49800 | 0 | 49800
A.4.4 | Jardinería (incluye nivelación, acarreo, tendido, siembra de pasto y colocación de plantas) | m2 | 1302.15 | 413.0781 | 537889.63 | 1 | 0 | 1 |  | 537889.63 | 0 | 537889.63
A.4.5 | Obras complementarias (ranuración de pisos, colocación de loseta, pintura, impermeabilizante, colocación de falso plafon) | m2 | 1363.68 | 2586.7202 | 3527458.61 | 1 | 0 | 1 |  | 3527458.61 | 0 | 3527458.61
A.4.6 | Rehabilitación de botes de basura | pza | 20 | 3956.3 | 79126 | 1 | 0 | 1 |  | 79126 | 0 | 79126
A.4.7 | Rehabilitación de bancas | pza | 35 | 4949.48 | 173231.8 | 1 | 0 | 1 |  | 173231.8 | 0 | 173231.8
A.4.8 | Luminarias led tipo globo | pza | 8 | 18920.4025 | 151363.22 | 1 | 0 | 1 |  | 151363.22 | 0 | 151363.22
A.5 | Parque de las Banderas |  |  |  | 17449320.6509 | 0 | 10 | 10 |  | 0 | 17449320.6509 | 17449320.6509
A.5.1 | Preliminares | m2 | 5917 | 752.72 | 4453844.24 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 4453844.24 | 4453844.24
A.5.2 | Obras de mantenimiento (incluye concreto estampado, piso rayado, guarniciones y atención a piso de cantera) | m2 | 2897.69 | 1093.8 | 3169493.322 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3169493.322 | 3169493.322
A.5.3 | Mobiliario | pza | 35 | 5447.55 | 190664.25 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 190664.25 | 190664.25
A.5.4 | Instalación electrica (cableado, postes y luminarias led) | pza | 31 | 37537.34 | 1163657.54 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1163657.54 | 1163657.54
A.5.5 | Instalación hidráulica (Rehabilitación de cisternas) | pza | 2 | 48881.13 | 97762.26 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 97762.26 | 97762.26
A.5.6 | Fuente danzarina | pza | 1 | 5261819.11 | 5261819.11 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 5261819.11 | 5261819.11
A.5.7 | Jardinería (incluye nivelación, poda y suministro de palmeras y tierra vegetal) | m2 | 2042.6 | 207.94 | 424738.244 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 424738.244 | 424738.244
A.5.8 | Paradero | m2 | 49.2 | 27610.87 | 1358454.804 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1358454.804 | 1358454.804
A.5.9 | Equipamiento de espejo de agua | m2 | 927.51 | 1115.59 | 1034720.8809 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1034720.8809 | 1034720.8809
A.5.10 | Sistema de vigilancia (canalizaciones, alimentadores, cámaras y equipo de video) | pza | 10 | 29416.6 | 294166 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 294166 | 294166
A.6 | Plaza Juan Carbó |  |  |  | 4353733 | 5 | 0 | 5 |  | 4353733 | 0 | 4353733
A.6.1 | Preliminares | m2 | 47.55 | 355.8991 | 16923 | 1 | 0 | 1 |  | 16923 | 0 | 16923
A.6.2 | Obras de mantenimiento (incluye sellador, entintado para concreto) | m2 | 1247.51 | 1492.2333 | 1861576 | 1 | 0 | 1 |  | 1861576 | 0 | 1861576
A.6.3 | Colocación de bolardo ciego | pza | 10 | 10037.8 | 100378 | 1 | 0 | 1 |  | 100378 | 0 | 100378
A.6.4 | Luminaria tipo led (incluye poste y cableado) | pza | 43 | 54391.0465 | 2338815 | 1 | 0 | 1 |  | 2338815 | 0 | 2338815
A.6.5 | Jardinería (poda integral de árbol) | pza | 94 | 383.4149 | 36041 | 1 | 0 | 1 |  | 36041 | 0 | 36041
A.7 | Plaza del Patrimonio Mundial |  |  |  | 3571839 | 3 | 0 | 3 |  | 3571839 | 0 | 3571839
A.7.1 | Preliminares | m2 | 110 | 229.4727 | 25242 | 1 | 0 | 1 |  | 25242 | 0 | 25242
A.7.2 | Obras de mantenimiento (reparación de grietas, reposición de tapas de registro) | m2 | 2428 | 1288.9881 | 3129663 | 1 | 0 | 1 |  | 3129663 | 0 | 3129663
A.7.3 | Rehabilitación de fuente | pza | 1 | 416934 | 416934 | 1 | 0 | 1 |  | 416934 | 0 | 416934
A.8 | Plaza del Cuarto Centenario |  |  |  | 10626032.81 | 7 | 0 | 7 |  | 10626032.81 | 0 | 10626032.81
A.8.1 | Preliminares | m2 | 109.86 | 1244.7582 | 136749.14 | 1 | 0 | 1 |  | 136749.14 | 0 | 136749.14
A.8.2 | Obras de mantenimiento (incluye limpieza y suministro y colocación de piso; restauración de glorieta, columnas y obras complementarias) | m2 | 4504.5 | 1429.8776 | 6440883.67 | 1 | 0 | 1 |  | 6440883.67 | 0 | 6440883.67
A.8.3 | Instalación electrica (incluye centro de carga, cableado y tuberia) | ml | 140.52 | 115.2885 | 16200.34 | 1 | 0 | 1 |  | 16200.34 | 0 | 16200.34
A.8.4 | Banca artesanal de granito | pza | 16 | 25776.125 | 412418 | 1 | 0 | 1 |  | 412418 | 0 | 412418
A.8.5 | Luminaria colgante led, modelo Londres (incluye cableado, reflector) | pza | 60 | 30490.889 | 1829453.34 | 1 | 0 | 1 |  | 1829453.34 | 0 | 1829453.34
A.8.6 | Jardinería (incluye nivelación, acarreo, tendido, siembra de pasto y colocación de plantas) | m2 | 1940.42 | 344.8915 | 669234.45 | 1 | 0 | 1 |  | 669234.45 | 0 | 669234.45
A.8.7 | Obras complementarias (ranuración de pisos, colocación de loseta) | m2 | 437.71 | 2561.2709 | 1121093.87 | 1 | 0 | 1 |  | 1121093.87 | 0 | 1121093.87
A.9 | Pasaje San Pedro |  |  |  | 7687616.773 | 5 | 0 | 5 |  | 7687616.773 | 0 | 7687616.773
A.9.1 | Preliminares | m2 | 200 | 370.655 | 74131 | 1 | 0 | 1 |  | 74131 | 0 | 74131
A.9.2 | Obras de mantenimiento (reparación de grietas, reposición de tapas de registro) | m2 | 3099.2 | 962.7927 | 2983887.07 | 1 | 0 | 1 |  | 2983887.07 | 0 | 2983887.07
A.9.3 | Instalación electrica (cableado) | ml | 1745 | 18.4493 | 32194 | 1 | 0 | 1 |  | 32194 | 0 | 32194
A.9.4 | Obras complementarias (ranuración de pisos, colocación de loseta, pintura, impermeabilizante, colocación de falso plafón) | m2 | 3099.2 | 747.1701 | 2315629.703 | 1 | 0 | 1 |  | 2315629.703 | 0 | 2315629.703
A.9.5 | Luminaria tipo led (incluye poste y cableado) | pza | 43 | 53064.5349 | 2281775 | 1 | 0 | 1 |  | 2281775 | 0 | 2281775
A.10 | Parque del Músico |  |  |  | 6546978.698 | 7 | 0 | 7 |  | 6546978.698 | 0 | 6546978.698
A.10.1 | Preliminares | m2 | 123.12 | 103.7281 | 12771 | 1 | 0 | 1 |  | 12771 | 0 | 12771
A.10.2 | Obras de mantenimiento (incluye limpieza y suministro y colozación de piso; restauración de glorieta, columnas y obras complementarias) | m2 | 1324.22 | 1743.2898 | 2308499.22 | 1 | 0 | 1 |  | 2308499.22 | 0 | 2308499.22
A.10.3 | Luminaria tipo led (incluye cableado) | pza | 23 | 1078.2609 | 24800 | 1 | 0 | 1 |  | 24800 | 0 | 24800
A.10.4 | Jardinería (incluye nivelación, acarreo, tendido, siembra de pasto y colocación de plantas) | m2 | 1103.14 | 306.298 | 337889.63 | 1 | 0 | 1 |  | 337889.63 | 0 | 337889.63
A.10.5 | Obras complementarias (ranuración de pisos, colocación de loseta, pintura, impermeabilizante, colocación de falso plafon) | m2 | 1134.64 | 3182.2085 | 3610661.048 | 1 | 0 | 1 |  | 3610661.048 | 0 | 3610661.048
A.10.6 | Rehabilitación de botes de basura | pza | 20 | 3956.3 | 79126 | 1 | 0 | 1 |  | 79126 | 0 | 79126
A.10.7 | Rehabilitación de bancas | pza | 35 | 4949.48 | 173231.8 | 1 | 0 | 1 |  | 173231.8 | 0 | 173231.8
A.11 | Parque San Francisco |  |  |  | 995499.94 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 995499.94 | 995499.94
A.11.1 | Luminaria tipo led (incluye canalizaciones, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 34 | 29279.41 | 995499.94 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 995499.94 | 995499.94
A.12 | Plazuela San Francisco |  |  |  | 1288808.68 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1288808.68 | 1288808.68
A.12.1 | Luminaria tipo led (incluye canalizaciones, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 92 | 14008.79 | 1288808.68 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1288808.68 | 1288808.68
B. | Rehabilitación de Templos |  |  |  | 60333182.6369 | 0 | 52 | 52 |  | 0 | 60333182.6369 | 60333182.6369
B.1 | Parroquia Santuario del Cristo Negro |  |  |  | 9104333.0011 | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 9104333.0011 | 9104333.0011
B.1.1 | Preliminares | m2 | 1223.83 | 1364.8838 | 1670385.6811 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1670385.6811 | 1670385.6811
B.1.2 | Albañilería | m2 | 708.1 | 919.95 | 651416.59 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 651416.59 | 651416.59
B.1.3 | Carpintería | m2 | 252 | 2643.65 | 666199.8 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 666199.8 | 666199.8
B.1.4 | Herrería | m2 | 33.59 | 872.88 | 29320.04 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 29320.04 | 29320.04
B.1.5 | Limpieza y complementos | m2 | 777.85 | 47.2119 | 36723.81 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 36723.81 | 36723.81
B.1.6 | Luminaria tipo led (incluye canalizaciones, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 92 | 65763.99 | 6050287.08 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 6050287.08 | 6050287.08
B.2 | Templo de San José (Ex - Convento) |  |  |  | 6945513.8012 | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 6945513.8012 | 6945513.8012
B.2.1 | Preliminares | m2 | 2593.4 | 241.2669 | 625701.57 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 625701.57 | 625701.57
B.2.2 | Albañilería | m2 | 853.01 | 1266.6279 | 1080446.2482 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1080446.2482 | 1080446.2482
B.2.3 | Carpintería | m2 | 663.46 | 2461.33 | 1632993.983 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1632993.983 | 1632993.983
B.2.4 | Herrería | m2 | 60.76 | 1158.4399 | 70386.81 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 70386.81 | 70386.81
B.2.5 | Limpieza y complementos | m2 | 68.84 | 777.0562 | 53492.55 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 53492.55 | 53492.55
B.2.6 | Luminaria tipo led (incluye canalizaciones, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 48 | 72551.93 | 3482492.64 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3482492.64 | 3482492.64
B.3 | Iglesia de San Roque y San Francisquito |  |  |  | 2127443.128 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 2127443.128 | 2127443.128
B.3.1 | Preliminares | ml | 87.52 | 81.0443 | 7093 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 7093 | 7093
B.3.2 | Albañilería | ml | 260 | 344.0582 | 89455.13 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 89455.13 | 89455.13
B.3.3 | Pintura | m2 | 558.35 | 498.3997 | 278281.5 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 278281.5 | 278281.5
B.3.4 | Herreria | m2 | 92.03 | 1214.0172 | 111726 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 111726 | 111726
B.3.5 | Limpieza y trabajos complemetarios | ml | 107.2 | 15306.7864 | 1640887.498 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1640887.498 | 1640887.498
B.4 | Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción |  |  |  | 10565504.3995 | 0 | 8 | 8 |  | 0 | 10565504.3995 | 10565504.3995
B.4.1 | Preliminares | m2 | 1604.96 | 148.0849 | 237670.32 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 237670.32 | 237670.32
B.4.2 | Albañilería | m2 | 1206.11 | 875.6898 | 1056178.17 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1056178.17 | 1056178.17
B.4.3 | Carpintería | m2 | 555.72 | 755.0599 | 419601.9113 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 419601.9113 | 419601.9113
B.4.4 | Limpieza y complementos | m2 | 320.41 | 121.04 | 38782.43 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 38782.43 | 38782.43
B.4.5 | Rejas (suministro e instalación) | pza | 2 | 618481.96 | 1236963.92 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1236963.92 | 1236963.92
B.4.6 | Reloj (rehabilitación) | pza | 1 | 178457.32 | 178457.32 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 178457.32 | 178457.32
B.4.7 | Herrería | m2 | 487.8 | 2305.27 | 1124510.7282 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1124510.7282 | 1124510.7282
B.4.8 | Luminaria tipo led (incluye canalizaciones, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 88 | 71287.95 | 6273339.6 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 6273339.6 | 6273339.6
B.5 | Templo del Dulce Nombre de Jesús |  |  |  | 5268094.6245 | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 5268094.6245 | 5268094.6245
B.5.1 | Preliminares | m2 | 340.18 | 259.0453 | 88122.03 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 88122.03 | 88122.03
B.5.2 | Albañilería | m2 | 250 | 919.95 | 229987.5 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 229987.5 | 229987.5
B.5.3 | Pintura | m2 | 508 | 505.42 | 256753.36 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 256753.36 | 256753.36
B.5.4 | Carpintería | m2 | 443.55 | 2643.6501 | 1172590.983 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1172590.983 | 1172590.983
B.5.5 | Herrería | m2 | 571.24 | 872.88 | 498623.9616 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 498623.9616 | 498623.9616
B.5.6 | Limpieza y complementos | m2 | 48 | 199.68 | 9584.64 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 9584.64 | 9584.64
B.5.7 | Luminaria tipo led (incluye canalizaciones, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 65 | 46345.11 | 3012432.15 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3012432.15 | 3012432.15
B.6 | Templo de San Juan de Dios |  |  |  | 4796266.3497 | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 4796266.3497 | 4796266.3497
B.6.1 | Preliminares | m2 | 1571.63 | 209.9457 | 329956.99 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 329956.99 | 329956.99
B.6.2 | Albañilería | m2 | 1419.68 | 1039.6919 | 1476029.7405 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1476029.7405 | 1476029.7405
B.6.3 | Carpintería | m2 | 567.58 | 2643.65 | 1500482.8922 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1500482.8922 | 1500482.8922
B.6.4 | Herrería | m2 | 431.25 | 872.88 | 376429.5 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 376429.5 | 376429.5
B.6.5 | Limpieza y complementos | m2 | 114 | 1139.4242 | 129894.36 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 129894.36 | 129894.36
B.6.6 | Luminaria tipo led (incluye canalizaciones, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 13 | 75651.759 | 983472.867 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 983472.867 | 983472.867
B.7 | Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe |  |  |  | 11572816.0044 | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 11572816.0044 | 11572816.0044
B.7.1 | Preliminares | m2 | 62.01 | 806.1089 | 49986.81 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 49986.81 | 49986.81
B.7.2 | Albañilería | m2 | 1626.86 | 656.1321 | 1067435.05 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1067435.05 | 1067435.05
B.7.3 | Pintura | m2 | 1643.92 | 459.4739 | 755338.27 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 755338.27 | 755338.27
B.7.4 | Carpintería | m2 | 648.5 | 2005.9101 | 1300832.7019 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1300832.7019 | 1300832.7019
B.7.5 | Herrería | m2 | 419 | 535 | 224165 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 224165 | 224165
B.7.6 | Limpieza y complementos | m2 | 705.92 | 3995.7694 | 2820693.5025 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2820693.5025 | 2820693.5025
B.7.7 | Luminaria tipo led (incluye canalizaciones, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 61 | 87776.47 | 5354364.67 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 5354364.67 | 5354364.67
B.8 | Parroquia de San Francisco de Asís |  |  |  | 9953211.3286 | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 9953211.3286 | 9953211.3286
B.8.1 | Preliminares | m2 | 70.2 | 843.3312 | 59201.85 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 59201.85 | 59201.85
B.8.2 | Albañilería | m2 | 2040.5 | 574.7824 | 1172843.39 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1172843.39 | 1172843.39
B.8.3 | Pintura | m2 | 2053.3 | 453.0782 | 930305.38 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 930305.38 | 930305.38
B.8.4 | Carpintería | m2 | 544.69 | 2005.91 | 1092599.1435 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1092599.1435 | 1092599.1435
B.8.5 | Herrería | m2 | 36 | 535 | 19260 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 19260 | 19260
B.8.6 | Limpieza y complementos | m2 | 956.42 | 2780.1679 | 2659008.1651 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2659008.1651 | 2659008.1651
B.8.7 | Luminaria tipo led (incluye canalizaciones, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 68 | 59117.55 | 4019993.4 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 4019993.4 | 4019993.4
C. | Rehabilitación de Puertas, Murallas y Baluartes |  |  |  | 47605228.4581 | 41.4 | 11.6 | 53 |  | 36523021.4481 | 11082207.01 | 47605228.4581
C.1 | Baluarte de Santa Rosa |  |  |  | 3405345.6881 | 6 | 0 | 6 |  | 3405345.6881 | 0 | 3405345.6881
C.1.1 | Preliminares | m2 | 2523.65 | 97.2516 | 245428.9641 | 1 | 0 | 1 |  | 245428.9641 | 0 | 245428.9641
C.1.2 | Luminaria tipo led (incluye cableado y rehabilitación de herreria protectora de luminario) | pza | 75 | 21464.8725 | 1609865.44 | 1 | 0 | 1 |  | 1609865.44 | 0 | 1609865.44
C.1.3 | Erradicación de flora parásita en fachada | m2 | 23.65 | 225.8702 | 5341.83 | 1 | 0 | 1 |  | 5341.83 | 0 | 5341.83
C.1.4 | Rehabilitación de puerta de madera | m2 | 10 | 6004.01 | 60040.1 | 1 | 0 | 1 |  | 60040.1 | 0 | 60040.1
C.1.5 | Restitución de placa informativa | pza | 1 | 16805.2 | 16805.2 | 1 | 0 | 1 |  | 16805.2 | 0 | 16805.2
C.1.6 | Rehabilitación de murallas y baluartes (incluye limpieza y complementos) | m2 | 1185.87 | 1237.7952 | 1467864.154 | 1 | 0 | 1 |  | 1467864.154 | 0 | 1467864.154
C.2 | Baluarte de San Carlos |  |  |  | 5804537.68 | 4 | 0 | 4 |  | 5804537.68 | 0 | 5804537.68
C.2.1 | Preliminares | m2 | 618 | 82.9372 | 51255.17 | 1 | 0 | 1 |  | 51255.17 | 0 | 51255.17
C.2.2 | Luminaria tipo led (incluye cableado y rehabilitación de herreria protectora de luminario) | pza | 46 | 35974.102 | 1654808.69 | 1 | 0 | 1 |  | 1654808.69 | 0 | 1654808.69
C.2.3 | Rehabilitación de murete de acometida eléctrica (incluye reparaciones, pintado, y colocación de puerta de control) | pza | 2 | 4509.91 | 9019.82 | 1 | 0 | 1 |  | 9019.82 | 0 | 9019.82
C.2.4 | Rehabilitación de murallas y baluartes (incluye limpieza y complementos) | m2 | 3475.22 | 1176.7468 | 4089454 | 1 | 0 | 1 |  | 4089454 | 0 | 4089454
C.3 | Baluarte de San Juan |  |  |  | 1478301.67 | 5 | 0 | 5 |  | 1478301.67 | 0 | 1478301.67
C.3.1 | Preliminares | m2 | 171.35 | 91.469 | 15673.22 | 1 | 0 | 1 |  | 15673.22 | 0 | 15673.22
C.3.2 | Luminaria tipo led (incluye cableado y rehabilitación de herreria protectora de luminario) | pza | 75 | 18371.2727 | 1377845.45 | 1 | 0 | 1 |  | 1377845.45 | 0 | 1377845.45
C.3.3 | Erradicación de flora parásita en fachada | m2 | 171.35 | 225.8634 | 38701.7 | 1 | 0 | 1 |  | 38701.7 | 0 | 38701.7
C.3.4 | Rehabilitación de puerta de madera | m2 | 10 | 2927.61 | 29276.1 | 1 | 0 | 1 |  | 29276.1 | 0 | 29276.1
C.3.5 | Restitución de placa informativa | pza | 1 | 16805.2 | 16805.2 | 1 | 0 | 1 |  | 16805.2 | 0 | 16805.2
C.4 | Baluarte de Soledad |  |  |  | 4541225.56 | 5 | 0 | 5 |  | 4541225.56 | 0 | 4541225.56
C.4.1 | Preliminares | m2 | 453.74 | 99.6917 | 45234.13 | 1 | 0 | 1 |  | 45234.13 | 0 | 45234.13
C.4.2 | Luminaria tipo led (incluye cableado y rehabilitación de herreria protectora de luminario) | pza | 55 | 18069.464 | 993820.52 | 1 | 0 | 1 |  | 993820.52 | 0 | 993820.52
C.4.3 | Erradicación de flora parásita en fachada | m2 | 11.2 | 184.3304 | 2064.5 | 1 | 0 | 1 |  | 2064.5 | 0 | 2064.5
C.4.4 | Rehabilitación de puerta de madera | m2 | 2.94 | 3531.6497 | 10383.05 | 1 | 0 | 1 |  | 10383.05 | 0 | 10383.05
C.4.5 | Rehabilitación de murallas y baluartes (incluye limpieza y complementos) | m2 | 2495 | 1398.6867 | 3489723.36 | 1 | 0 | 1 |  | 3489723.36 | 0 | 3489723.36
C.5 | Baluarte de Santiago |  |  |  | 4653987.71 | 3.4 | 9.6 | 13 |  | 2139593.19 | 2514394.52 | 4653987.71
C.5.1 | Preliminares | m2 | 1844.5 | 367.9 | 678591.55 | 0.4 | 0.6 | 1 |  | 271436.62 | 407154.93 | 678591.55
C.5.2 | Luminaria tipo led (incluye cableado y rehabilitación de herreria protectora de luminario) | pza | 37 | 22431.5562 | 829967.58 | 1 | 0 | 1 |  | 829967.58 | 0 | 829967.58
C.5.3 | Erradicación de flora parásita en fachada | m2 | 65.2 | 184.3301 | 12018.32 | 1 | 0 | 1 |  | 12018.32 | 0 | 12018.32
C.5.4 | Rehabilitación de murallas y baluartes (incluye limpieza y complementos) | m2 | 2948.74 | 348.0031 | 1026170.67 | 1 | 0 | 1 |  | 1026170.67 | 0 | 1026170.67
C.5.5 | Rehabilitación de puerta de madera | m2 | 5.59 | 3531.6494 | 19741.92 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 19741.92 | 19741.92
C.5.6 | Albañilería | m2 | 371.16 | 974.7558 | 361790.38 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 361790.38 | 361790.38
C.5.7 | Obras de mantenimiento (rehabilitación de salas) | pza | 3 | 19194.3 | 57582.9 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 57582.9 | 57582.9
C.5.8 | Instalación hidráulica y sanitaria (suministro e instalación de sanitarios) | pza | 7 | 3255.9343 | 22791.54 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 22791.54 | 22791.54
C.5.9 | Herrería | m2 | 8.14 | 3767.3894 | 30666.55 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 30666.55 | 30666.55
C.5.10 | Carpintería | m2 | 8.2 | 2495.4305 | 20462.53 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 20462.53 | 20462.53
C.5.11 | Jardinería | m2 | 505.95 | 347.6108 | 175873.69 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 175873.69 | 175873.69
C.5.12 | Acabados | m2 | 168.48 | 251.942 | 42447.18 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 42447.18 | 42447.18
C.5.13 | Equipamiento (suministro y colocación de bancas) | pza | 13 | 105837.1462 | 1375882.9 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1375882.9 | 1375882.9
C.6 | Baluarte de San Francisco |  |  |  | 8901899.63 | 5 | 0 | 5 |  | 8901899.63 | 0 | 8901899.63
C.6.1 | Preliminares | m2 | 800 | 85.6207 | 68496.55 | 1 | 0 | 1 |  | 68496.55 | 0 | 68496.55
C.6.2 | Luminaria tipo led (incluye cableado y rehabilitación de herreria protectora de luminario) | pza | 32 | 37565.9053 | 1202108.97 | 1 | 0 | 1 |  | 1202108.97 | 0 | 1202108.97
C.6.3 | Erradicación de flora parásita en fachada | m2 | 123.73 | 259.1379 | 32063.13 | 1 | 0 | 1 |  | 32063.13 | 0 | 32063.13
C.6.4 | Rehabilitación de puerta de madera | m2 | 5.19 | 3567.6975 | 18516.35 | 1 | 0 | 1 |  | 18516.35 | 0 | 18516.35
C.6.5 | Rehabilitación de murallas y baluartes (incluye limpieza y complementos) | m2 | 6641.23 | 1141.4624 | 7580714.63 | 1 | 0 | 1 |  | 7580714.63 | 0 | 7580714.63
C.7 | Puerta de Mar |  |  |  | 1030503.0303 | 3 | 0 | 3 |  | 1030503.0303 | 0 | 1030503.0303
C.7.1 | Preliminares | m2 | 522.641 | 95.4357 | 49878.619 | 1 | 0 | 1 |  | 49878.619 | 0 | 49878.619
C.7.2 | Luminaria tipo led (incluye cableado y rehabilitación de herreria protectora de luminario) | pza | 25 | 38589.1326 | 964728.3143 | 1 | 0 | 1 |  | 964728.3143 | 0 | 964728.3143
C.7.3 | Erradicación de flora parásita en fachada | m2 | 82.978 | 191.57 | 15896.097 | 1 | 0 | 1 |  | 15896.097 | 0 | 15896.097
C.8 | Puerta de Tierra |  |  |  | 5705712.88 | 5 | 1 | 6 |  | 1479942.64 | 4225770.24 | 5705712.88
C.8.1 | Preliminares | m2 | 405.46 | 96.2714 | 39034.22 | 1 | 0 | 1 |  | 39034.22 | 0 | 39034.22
C.8.2 | Luminaria tipo led (incluye cableado y rehabilitación de herreria protectora de luminario) | pza | 56 | 23272.2421 | 1303245.56 | 1 | 0 | 1 |  | 1303245.56 | 0 | 1303245.56
C.8.3 | Erradicación de flora parásita en fachada | m2 | 405.46 | 225.8708 | 91581.56 | 1 | 0 | 1 |  | 91581.56 | 0 | 91581.56
C.8.4 | Restitución de placa informativa | pza | 1 | 16805.2 | 16805.2 | 1 | 0 | 1 |  | 16805.2 | 0 | 16805.2
C.8.5 | Rehabilitación de puerta de madera | m2 | 10 | 2927.61 | 29276.1 | 1 | 0 | 1 |  | 29276.1 | 0 | 29276.1
C.8.6 | Luminaria tipo led (incluye canalizaciones, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 40 | 105644.256 | 4225770.24 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 4225770.24 | 4225770.24
C.9 | Puerta de Comercio |  |  |  | 414080.4897 | 3 | 0 | 3 |  | 414080.4897 | 0 | 414080.4897
C.9.1 | Preliminares | m2 | 223.989 | 95.4357 | 21376.551 | 1 | 0 | 1 |  | 21376.551 | 0 | 21376.551
C.9.2 | Luminaria tipo led (incluye cableado y rehabilitación de herreria protectora de luminario) | pza | 10 | 38589.1326 | 385891.3257 | 1 | 0 | 1 |  | 385891.3257 | 0 | 385891.3257
C.9.3 | Erradicación de flora parásita en fachada | m2 | 35.562 | 191.57 | 6812.613 | 1 | 0 | 1 |  | 6812.613 | 0 | 6812.613
C.10 | Muralla San Juan |  |  |  | 4271845.54 | 1 | 0 | 1 |  | 4271845.54 | 0 | 4271845.54
C.10.1 | Rehabilitación de murallas y baluartes (incluye limpieza y complementos) | m2 | 3063 | 1394.6606 | 4271845.54 | 1 | 0 | 1 |  | 4271845.54 | 0 | 4271845.54
C.11 | Muralla Soledad |  |  |  | 7397788.58 | 1 | 1 | 2 |  | 3055746.33 | 4342042.25 | 7397788.58
C.11.1 | Rehabilitación de murallas y baluartes (incluye limpieza y complementos) | m2 | 2382 | 1282.849 | 3055746.33 | 1 | 0 | 1 |  | 3055746.33 | 0 | 3055746.33
C.11.2 | Luminaria tipo led (incluye canalizaciones, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 35 | 124058.35 | 4342042.25 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 4342042.25 | 4342042.25
D. | Rehabilitación de Fachadas |  |  |  | 52946952.7673 | 15 | 70 | 85 |  | 6493246.402 | 46453706.3653 | 52946952.7673
D.1 | Calle 8, Zona 1 |  |  |  | 6179048.0061 | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 6179048.0061 | 6179048.0061
D.1.1 | Preliminares | m2 | 1001.01 | 374.18 | 374557.9218 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 374557.9218 | 374557.9218
D.1.2 | Albañilería | m2 | 117.22 | 574.45 | 67337.029 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 67337.029 | 67337.029
D.1.3 | Pintura | m2 | 3122.66 | 714.16 | 2230078.8656 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2230078.8656 | 2230078.8656
D.1.4 | Carpintería | m2 | 55.3 | 2000.22 | 110612.166 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 110612.166 | 110612.166
D.1.5 | Herrería | m2 | 76.63 | 535.56 | 41039.9628 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 41039.9628 | 41039.9628
D.1.6 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 1001.01 | 2390.98 | 2393394.8898 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2393394.8898 | 2393394.8898
D.1.7 | Luminaria tipo led (incluye desmonte de módulo led existente, suministro, instalación, orientación y programación de panel led retrofit de alumbrado público) | pza | 75 | 12827.0289 | 962027.1711 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 962027.1711 | 962027.1711
D.2 | Calle 8, Zona 2 |  |  |  | 6752598.2267 | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 6752598.2267 | 6752598.2267
D.2.1 | Preliminares | m2 | 1778.73 | 374.18 | 665565.1914 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 665565.1914 | 665565.1914
D.2.2 | Albañilería | m2 | 117.22 | 574.45 | 67337.029 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 67337.029 | 67337.029
D.2.3 | Pintura | m2 | 1859 | 714.16 | 1327623.44 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1327623.44 | 1327623.44
D.2.4 | Carpintería | m2 | 55.3 | 2000.22 | 110612.166 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 110612.166 | 110612.166
D.2.5 | Herrería | m2 | 76.63 | 535.56 | 41039.9628 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 41039.9628 | 41039.9628
D.2.6 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 1778.73 | 2018.98 | 3591220.2954 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3591220.2954 | 3591220.2954
D.2.7 | Luminaria tipo led (incluye desmonte de módulo led existente, suministro, instalación, orientación y programación de panel led retrofit de alumbrado público) | pza | 74 | 12827.0289 | 949200.1421 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 949200.1421 | 949200.1421
D.3 | Calle 8, Zona 3 |  |  |  | 1813504.0539 | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 1813504.0539 | 1813504.0539
D.3.1 | Preliminares | m2 | 185.25 | 374.1805 | 69316.94 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 69316.94 | 69316.94
D.3.2 | Albañilería | m2 | 35.12 | 574.4587 | 20174.99 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 20174.99 | 20174.99
D.3.3 | Pintura | m2 | 349.34 | 714.161 | 249484.99 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 249484.99 | 249484.99
D.3.4 | Carpintería | m2 | 34.3 | 2000.2227 | 68607.64 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 68607.64 | 68607.64
D.3.5 | Herrería | m2 | 34.66 | 535.5623 | 18562.59 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 18562.59 | 18562.59
D.3.6 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 185.25 | 2019.0101 | 374021.617 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 374021.617 | 374021.617
D.3.7 | Luminaria tipo led (incluye desmonte de módulo led existente, suministro, instalación, orientación y programación de panel led retrofit de alumbrado público) | pza | 79 | 12827.0289 | 1013335.2869 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1013335.2869 | 1013335.2869
D.4 | Calle 10 |  |  |  | 2959739.4144 | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 2959739.4144 | 2959739.4144
D.4.1 | Preliminares | m2 | 871.644 | 374.18 | 326151.75 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 326151.75 | 326151.75
D.4.2 | Albañilería | m2 | 129.072 | 574.45 | 74145.408 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 74145.408 | 74145.408
D.4.3 | Pintura | m2 | 871.644 | 191.61 | 167015.706 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 167015.706 | 167015.706
D.4.4 | Carpintería | m2 | 98.58 | 2000.22 | 197181.684 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 197181.684 | 197181.684
D.4.5 | Herrería | m2 | 44.796 | 535.5599 | 23990.94 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 23990.94 | 23990.94
D.4.6 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 871.644 | 2490.9871 | 2171253.9264 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2171253.9264 | 2171253.9264
D.5 | Calle 12 |  |  |  | 3388873.0297 | 5 | 1 | 6 |  | 2401191.8007 | 987681.229 | 3388873.0297
D.5.1 | Preliminares | m2 | 54.0265 | 144.4162 | 7802.3 | 1 | 0 | 1 |  | 7802.3 | 0 | 7802.3
D.5.2 | Albañilería | m2 | 152.0475 | 647.1704 | 98400.643 | 1 | 0 | 1 |  | 98400.643 | 0 | 98400.643
D.5.3 | Pintura | m2 | 417.0925 | 880.1741 | 367114.0099 | 1 | 0 | 1 |  | 367114.0099 | 0 | 367114.0099
D.5.4 | Herrería | m2 | 56.21 | 2186.4188 | 122898.6 | 1 | 0 | 1 |  | 122898.6 | 0 | 122898.6
D.5.5 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 78.771 | 22914.2228 | 1804976.2478 | 1 | 0 | 1 |  | 1804976.2478 | 0 | 1804976.2478
D.5.6 | Luminaria tipo led (incluye desmonte de módulo led existente, suministro, instalación, orientación y programación de panel led retrofit de alumbrado público) | pza | 77 | 12827.0289 | 987681.229 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 987681.229 | 987681.229
D.6 | Calle 16 |  |  |  | 2952292.7023 | 5 | 1 | 6 |  | 1964611.4733 | 987681.229 | 2952292.7023
D.6.1 | Preliminares | m2 | 44.2035 | 144.4162 | 6383.7 | 1 | 0 | 1 |  | 6383.7 | 0 | 6383.7
D.6.2 | Albañilería | m2 | 124.4025 | 647.1704 | 80509.617 | 1 | 0 | 1 |  | 80509.617 | 0 | 80509.617
D.6.3 | Pintura | m2 | 341.2575 | 880.1741 | 300366.0081 | 1 | 0 | 1 |  | 300366.0081 | 0 | 300366.0081
D.6.4 | Herrería | m2 | 45.99 | 2186.4188 | 100553.4 | 1 | 0 | 1 |  | 100553.4 | 0 | 100553.4
D.6.5 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 64.449 | 22914.2228 | 1476798.7482 | 1 | 0 | 1 |  | 1476798.7482 | 0 | 1476798.7482
D.6.6 | Luminaria tipo led (incluye desmonte de módulo led existente, suministro, instalación, orientación y programación de panel led retrofit de alumbrado público) | pza | 77 | 12827.0289 | 987681.229 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 987681.229 | 987681.229
D.7 | Calle 55 |  |  |  | 2127443.128 | 5 | 0 | 5 |  | 2127443.128 | 0 | 2127443.128
D.7.1 | Preliminares | ml | 87.52 | 81.0443 | 7093 | 1 | 0 | 1 |  | 7093 | 0 | 7093
D.7.2 | Albañilería | ml | 260 | 344.0582 | 89455.13 | 1 | 0 | 1 |  | 89455.13 | 0 | 89455.13
D.7.3 | Pintura | m2 | 558.35 | 498.3997 | 278281.5 | 1 | 0 | 1 |  | 278281.5 | 0 | 278281.5
D.7.4 | Herreria | m2 | 92.03 | 1214.0172 | 111726 | 1 | 0 | 1 |  | 111726 | 0 | 111726
D.7.5 | Limpieza y trabajos complemetarios | ml | 107.2 | 15306.7864 | 1640887.498 | 1 | 0 | 1 |  | 1640887.498 | 0 | 1640887.498
D.8 | Calle 57 |  |  |  | 2973667.8675 | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 2973667.8675 | 2973667.8675
D.8.1 | Preliminares | m2 | 581.096 | 374.18 | 217434.5 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 217434.5 | 217434.5
D.8.2 | Albañilería | m2 | 86.048 | 574.45 | 49430.272 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 49430.272 | 49430.272
D.8.3 | Pintura | m2 | 581.096 | 191.61 | 111343.804 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 111343.804 | 111343.804
D.8.4 | Carpintería | m2 | 65.72 | 2000.22 | 131454.456 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 131454.456 | 131454.456
D.8.5 | Herrería | m2 | 29.864 | 535.5599 | 15993.96 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 15993.96 | 15993.96
D.8.6 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 581.096 | 2490.9871 | 1447502.6176 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1447502.6176 | 1447502.6176
D.8.7 | Luminaria tipo led (incluye desmonte de módulo led existente, suministro, instalación, orientación y programación de panel led retrofit de alumbrado público) | pza | 78 | 12827.0289 | 1000508.2579 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1000508.2579 | 1000508.2579
D.9 | Calle 59, Zona 1 |  |  |  | 6771460.0736 | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 6771460.0736 | 6771460.0736
D.9.1 | Preliminares | m2 | 1343.5 | 374.1809 | 502712.05 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 502712.05 | 502712.05
D.9.2 | Albañilería | m2 | 240 | 574.45 | 137868 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 137868 | 137868
D.9.3 | Pintura | m2 | 2735.45 | 714.1636 | 1953558.7756 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1953558.7756 | 1953558.7756
D.9.4 | Carpintería | m2 | 30.4 | 2000.22 | 60806.688 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 60806.688 | 60806.688
D.9.5 | Herrería | m2 | 88 | 535.56 | 47129.28 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 47129.28 | 47129.28
D.9.6 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 1343.5 | 2390.98 | 3212281.63 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3212281.63 | 3212281.63
D.9.7 | Luminaria tipo led (incluye canalizaciones, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 83 | 10326.55 | 857103.65 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 857103.65 | 857103.65
D.10 | Calle 59, Zona 2 |  |  |  | 5412395.1728 | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 5412395.1728 | 5412395.1728
D.10.1 | Preliminares | m2 | 1161.15 | 374.18 | 434479.107 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 434479.107 | 434479.107
D.10.2 | Albañilería | m2 | 240 | 574.45 | 137868 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 137868 | 137868
D.10.3 | Pintura | m2 | 1538.45 | 714.16 | 1098699.452 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1098699.452 | 1098699.452
D.10.4 | Carpintería | m2 | 28.4 | 2000.22 | 56806.248 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 56806.248 | 56806.248
D.10.5 | Herrería | m2 | 76.23 | 535.56 | 40825.7388 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 40825.7388 | 40825.7388
D.10.6 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 1161.15 | 2390.98 | 2776286.427 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2776286.427 | 2776286.427
D.10.7 | Luminaria tipo led (incluye canalizaciones, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 84 | 10326.55 | 867430.2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 867430.2 | 867430.2
D.11 | Calle 59, Zona 3 |  |  |  | 5563408.0505 | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 5563408.0505 | 5563408.0505
D.11.1 | Preliminares | m2 | 1258 | 374.18 | 470718.44 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 470718.44 | 470718.44
D.11.2 | Albañilería | m2 | 298.21 | 574.45 | 171306.7345 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 171306.7345 | 171306.7345
D.11.3 | Pintura | m2 | 1258 | 714.16 | 898413.28 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 898413.28 | 898413.28
D.11.4 | Carpintería | m2 | 35.2 | 2000.22 | 70407.744 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 70407.744 | 70407.744
D.11.5 | Herrería | m2 | 86.45 | 535.56 | 46299.162 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 46299.162 | 46299.162
D.11.6 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 1258 | 2390.98 | 3007852.84 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3007852.84 | 3007852.84
D.11.7 | Luminaria tipo led (incluye canalizaciones, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 87 | 10326.55 | 898409.85 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 898409.85 | 898409.85
D.12 | Calle 59, Zona 4 |  |  |  | 5244679.2068 | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 5244679.2068 | 5244679.2068
D.12.1 | Preliminares | m2 | 1078 | 374.18 | 403366.04 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 403366.04 | 403366.04
D.12.2 | Albañilería | m2 | 297.22 | 574.45 | 170738.029 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 170738.029 | 170738.029
D.12.3 | Pintura | m2 | 1078 | 714.16 | 769864.48 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 769864.48 | 769864.48
D.12.4 | Carpintería | m2 | 45.3 | 2000.22 | 90609.966 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 90609.966 | 90609.966
D.12.5 | Herrería | m2 | 76.63 | 535.56 | 41039.9628 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 41039.9628 | 41039.9628
D.12.6 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 1078 | 2729.997 | 2942936.729 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2942936.729 | 2942936.729
D.12.7 | Luminaria tipo led (incluye canalizaciones, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 80 | 10326.55 | 826124 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 826124 | 826124
D.13 | Calle 63 |  |  |  | 807843.835 | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 807843.835 | 807843.835
D.13.1 | Preliminares | m2 | 204.33 | 374.17 | 76454.15 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 76454.15 | 76454.15
D.13.2 | Albañilería | m2 | 65.12 | 574.44 | 37407.53 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 37407.53 | 37407.53
D.13.3 | Pintura | m2 | 276 | 191.6 | 52881.6 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 52881.6 | 52881.6
D.13.4 | Carpintería | m2 | 64.3 | 2000.21 | 128613.5 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 128613.5 | 128613.5
D.13.5 | Herrería | m2 | 44.66 | 535.5499 | 23917.66 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 23917.66 | 23917.66
D.13.6 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 204.33 | 2391.0801 | 488569.395 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 488569.395 | 488569.395
Subtotal |  |  |  |  | 239234761.4065 | 110.4 | 145.6 | 256 |  | 101632036.1234 | 137602725.2831 | 239234761.4065
IVA |  |  |  |  | 38277561.825 |  |  |  |  | 16261125.7797 | 22016436.0453 | 38277561.825
Total |  |  |  |  | 277512323.2316 |  |  |  |  | 117893161.9031 | 159619161.3285 | 277512323.2316
Costos de operación por consumo de electricidad (pesos constantes de enero de 2022)
Tarifa | Descripción | Cargo | Unidades | Periodo | Fuente
APBT | Alumbrado público en baja tensión | Fijo | $/mes | 54.36 | Tarifa promedio en Campeche, Campeche (enero - diciembre 2021)
|  | Variable | $/kWh | 3.907
[6 empty] | Ejecución |  | Total |  | Programa de ejecución |  | Total
ID | Tipo | Potencia (W) | Horas de uso al año | Piezas | Costo anual | 2022 | 2023 |  |  | 2022 | 2023
1 | Led punta de poste | 80 | 4380 | 314 | 430522.3392 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 215261.1696 | 0 | 215261.1696
2 | Led ornamental | 75 | 4380 | 80 | 103328.28 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 51664.14 | 0 | 51664.14
3 | Led retrofit inteligente | 100 | 4380 | 1430 | 2447762.7 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 1223881.35 | 1223881.35
4 | Led muros | 70 | 4380 | 411 | 492983.5482 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 246491.7741 | 0 | 246491.7741
Total |  |  |  | 2235 | 3474596.8674 | 1.5 | 0.5 | 2 |  | 513417.0837 | 1223881.35 | 1737298.4337
Costos de mantenimiento rutinario (pesos constantes de enero de 2022) | [5 empty] | Ejecución |  | Total |  | Programa de ejecución |  | Total
ID | Componente | Descripción | M2 | $ /M2 | Costo anual | 2022 | 2023 |  |  | 2022 | 2023
A. | Rehabilitación de Espacios Públicos | Mantenimiento rutinario consistente en limpieza y jardinería | 35243 | 15.87 | 559306.41 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 559306.41 | 559306.41
B. | Rehabilitación de Templos | Mantenimiento rutinario consistente en limpieza y albañilería | 16808.7 | 134.76 | 2265140.412 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
C. | Rehabilitación de Puertas, Murallas y Baluartes | Mantenimiento rutinario consistente en limpieza y albañilería | 8144.4 | 30.28 | 246612.432 | 0 | 0.78113 | 0.78113 |  | 0 | 192636.8808 | 192636.8808
D. | Rehabilitación de Fachadas | Mantenimiento rutinario consistente en limpieza y albañilería. | 15176.45 | 26.37 | 400202.9865 | 0 | 0.17647 | 0.17647 |  | 0 | 70624.0564 | 70624.0564
Total |  |  |  |  | 3471262.2405 | 0 | 1.9576 | 1.9576 |  | 0 | 822567.3473 | 822567.3473
Costos de mantenimiento mayor (pesos constantes de enero de 2022)
ID | Componente | Descripción | M2 | $ /M2 | Costo anual
A. | Rehabilitación de Espacios Públicos | Mantenimiento mayor consistente en ranuración de pisos, colocación de loseta, pintura, atención a instalaciones eléctricas, albañilería en mobilario (cada 15 años) | 35243 | 267.53 | 9428559.79
B. | Rehabilitación de Templos | Mantenimiento mayor consistente en carpintería, herrería (cada 15 años) | 16808.7 | 302.47 | 5084127.489
C. | Rehabilitación de Puertas, Murallas y Baluartes | Mantenimiento mayor consistente en instalación eléctrica (cada 10 años) | 8144.4 | 220.68 | 1797306.192
D. | Rehabilitación de Fachadas | Mantenimiento mayor consistente en pintura (cada 10 años) | 15176.45 | 190.48 | 2890810.196
Total |  |  |  |  | 19200803.667

## Alternativa 2
Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche
|  | Rehabilitación del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de San Francisco Campeche, Municipio de Campeche | [7 empty] | Volver al Índice
Costos de la Alternativa 2
Costos de inversión (pesos constantes de enero de 2022)
ID | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Importe |  | Ejecución |  | Total |  | Programa de ejecución |  | Total
[7 empty] | 2022 | 2023 |  |  | 2022 | 2023
A. | Rehabilitación de Espacios Públicos |  |  |  | 98240158.3394 |  | 54 | 12 | 66 |  | 77116617.8445 | 21123540.4949 | 98240158.3394
A.1 | Pasaje San Juan |  |  |  | 6401459.262 |  | 7 | 0 | 7 |  | 6401459.262 | 0 | 6401459.262
A.1.1 | Preliminares | m2 | 186.79 | 511.9546 | 95628 |  | 1 | 0 | 1 |  | 95628 | 0 | 95628
A.1.2 | Obras de mantenimiento (incluye sellador, entintado para concreto) | m2 | 982.68 | 565.5697 | 555774 |  | 1 | 0 | 1 |  | 555774 | 0 | 555774
A.1.3 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye poste y cableado) | pza | 37 | 18945.32 | 700976.84 |  | 1 | 0 | 1 |  | 700976.84 | 0 | 700976.84
A.1.4 | Suministro y colocación de bancas | pza | 34 | 24531.9118 | 834085 |  | 1 | 0 | 1 |  | 834085 | 0 | 834085
A.1.5 | Luminaria vapor de sodio tipo punta poste | pza | 5 | 38934.23 | 194671.15 |  | 1 | 0 | 1 |  | 194671.15 | 0 | 194671.15
A.1.6 | Luminaria vapor de sodio tipo colonial | pza | 12 | 35920.44 | 431045.28 |  | 1 | 0 | 1 |  | 431045.28 | 0 | 431045.28
A.1.7 | Acabados de alta gama y personalizados (incluye técnicas de ranuración de pisos, instalación de granito, pintura especializada, sistemas de impermeabilización de alto rendimiento y diseño de falsos techos con elementos decorativos) | m2 | 674.2 | 5323.76 | 3589278.992 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3589278.992 | 0 | 3589278.992
A.2 | Pasaje San Román Piña Chan |  |  |  | 11357925.7 |  | 5 | 0 | 5 |  | 11357925.7 | 0 | 11357925.7
A.2.1 | Preliminares | m2 | 81 | 1124.9012 | 91117 |  | 1 | 0 | 1 |  | 91117 | 0 | 91117
A.2.2 | Suministro y colocación de banca | pza | 10 | 45682.79 | 456827.9 |  | 1 | 0 | 1 |  | 456827.9 | 0 | 456827.9
A.2.3 | Suministro y colocación de bote de basura | pza | 9 | 13617.6667 | 122559 |  | 1 | 0 | 1 |  | 122559 | 0 | 122559
A.2.4 | Instalación de revestimientos de alto rendimiento y diseño personalizado (incluye sistemas de ranuración de pisos con tecnología avanzada, colocación de materiales de revestimiento de granito con diseños personalizados) | m2 | 1676 | 6005.33 | 10064933.08 |  | 1 | 0 | 1 |  | 10064933.08 | 0 | 10064933.08
A.2.5 | Luminaria vapor de sodio tipo punta (incluye poste y cableado) | pza | 24 | 25937.03 | 622488.72 |  | 1 | 0 | 1 |  | 622488.72 | 0 | 622488.72
A.3 | Plaza de la República |  |  |  | 10525223.2448 |  | 7 | 0 | 7 |  | 10525223.2448 | 0 | 10525223.2448
A.3.1 | Preliminares | m2 | 3482 | 399.1992 | 1390011.483 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1390011.483 | 0 | 1390011.483
A.3.2 | Albañilería | m2 | 687.6 | 1108.6337 | 762296.53 |  | 1 | 0 | 1 |  | 762296.53 | 0 | 762296.53
A.3.3 | Suministro e instalación de bancas | pza | 11 | 46982.4545 | 516807 |  | 1 | 0 | 1 |  | 516807 | 0 | 516807
A.3.4 | Suministro y colocación de basureros | pza | 11 | 20544.7273 | 225992 |  | 1 | 0 | 1 |  | 225992 | 0 | 225992
A.3.5 | Obras de mantenimiento (incluye sellador, entintado para concreto) | m2 | 3482 | 1162.8821 | 4049155.3118 |  | 1 | 0 | 1 |  | 4049155.3118 | 0 | 4049155.3118
A.3.6 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye poste y cableado) | pza | 76 | 40389.92 | 3069633.92 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3069633.92 | 0 | 3069633.92
A.3.7 | Jardinería (incluye nivelación, acarreo, tendido, siembra de pasto y colocación de plantas) | m2 | 2078 | 246.0669 | 511327 |  | 1 | 0 | 1 |  | 511327 | 0 | 511327
A.4 | Parque Principal |  |  |  | 9656675.4356 |  | 8 | 0 | 8 |  | 9656675.4356 | 0 | 9656675.4356
A.4.1 | Preliminares | m2 | 201.22 | 293.286 | 59015 |  | 1 | 0 | 1 |  | 59015 | 0 | 59015
A.4.2 | Obras de mantenimiento (incluye limpieza y suministro y colocación de piso; restauración de glorieta, columnas y obras complementarias) | m2 | 1520.12 | 443.775 | 674591.22 |  | 1 | 0 | 1 |  | 674591.22 | 0 | 674591.22
A.4.3 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye cableado) | pza | 32 | 902.2 | 28870.4 |  | 1 | 0 | 1 |  | 28870.4 | 0 | 28870.4
A.4.4 | Jardinería (incluye nivelación, acarreo, tendido, siembra de pasto y colocación de plantas) | m2 | 1302.15 | 413.0781 | 537889.63 |  | 1 | 0 | 1 |  | 537889.63 | 0 | 537889.63
A.4.5 | Acabados de alta gama y personalizados (incluye técnicas de ranuración de pisos, instalación de granito, pintura especializada, sistemas de impermeabilización de alto rendimiento y diseño de falsos techos con elementos decorativos) | m2 | 1363.68 | 5867.92 | 8001965.1456 |  | 1 | 0 | 1 |  | 8001965.1456 | 0 | 8001965.1456
A.4.6 | Rehabilitación de botes de basura | pza | 20 | 3956.3 | 79126 |  | 1 | 0 | 1 |  | 79126 | 0 | 79126
A.4.7 | Rehabilitación de bancas | pza | 35 | 4949.48 | 173231.8 |  | 1 | 0 | 1 |  | 173231.8 | 0 | 173231.8
A.4.8 | Luminarias vapor de sodio tipo globo | pza | 8 | 12748.28 | 101986.24 |  | 1 | 0 | 1 |  | 101986.24 | 0 | 101986.24
A.5 | Parque de las Banderas |  |  |  | 19177935.4349 |  | 0 | 10 | 10 |  | 0 | 19177935.4349 | 19177935.4349
A.5.1 | Preliminares | m2 | 5917 | 752.72 | 4453844.24 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 4453844.24 | 4453844.24
A.5.2 | Servicios de restauración y embellecimiento de superficies de alta gama (incluye técnicas avanzadas de concreto estampado, grabado de pisos con diseños personalizados, instalación de guarniciones de lujo y tratamiento especializado para pisos de cantera) | m2 | 4529.02 | 1093.8 | 4953842.076 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 4953842.076 | 4953842.076
A.5.3 | Mobiliario | pza | 35 | 5447.55 | 190664.25 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 190664.25 | 190664.25
A.5.4 | Instalación electrica (cableado, postes y luminarias vapor de sodio) | pza | 31 | 35739.47 | 1107923.57 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1107923.57 | 1107923.57
A.5.5 | Instalación hidráulica (Rehabilitación de cisternas) | pza | 2 | 48881.13 | 97762.26 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 97762.26 | 97762.26
A.5.6 | Fuente danzarina | pza | 1 | 5261819.11 | 5261819.11 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 5261819.11 | 5261819.11
A.5.7 | Jardinería (incluye nivelación, poda y suministro de palmeras y tierra vegetal) | m2 | 2042.6 | 207.94 | 424738.244 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 424738.244 | 424738.244
A.5.8 | Paradero | m2 | 49.2 | 27610.87 | 1358454.804 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1358454.804 | 1358454.804
A.5.9 | Equipamiento de espejo de agua | m2 | 927.51 | 1115.59 | 1034720.8809 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1034720.8809 | 1034720.8809
A.5.10 | Sistema de vigilancia (canalizaciones, alimentadores, cámaras y equipo de video) | pza | 10 | 29416.6 | 294166 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 294166 | 294166
A.6 | Plaza Juan Carbó |  |  |  | 4157923.19 |  | 5 | 0 | 5 |  | 4157923.19 | 0 | 4157923.19
A.6.1 | Preliminares | m2 | 47.55 | 355.8991 | 16923 |  | 1 | 0 | 1 |  | 16923 | 0 | 16923
A.6.2 | Obras de mantenimiento (incluye sellador, entintado para concreto) | m2 | 1247.51 | 1492.2333 | 1861576 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1861576 | 0 | 1861576
A.6.3 | Colocación de bolardo ciego | pza | 10 | 10037.8 | 100378 |  | 1 | 0 | 1 |  | 100378 | 0 | 100378
A.6.4 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye poste y cableado) | pza | 43 | 49837.33 | 2143005.19 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2143005.19 | 0 | 2143005.19
A.6.5 | Jardinería (poda integral de árbol) | pza | 94 | 383.4149 | 36041 |  | 1 | 0 | 1 |  | 36041 | 0 | 36041
A.7 | Plaza del Patrimonio Mundial |  |  |  | 3571839 |  | 3 | 0 | 3 |  | 3571839 | 0 | 3571839
A.7.1 | Preliminares | m2 | 110 | 229.4727 | 25242 |  | 1 | 0 | 1 |  | 25242 | 0 | 25242
A.7.2 | Obras de mantenimiento (reparación de grietas, reposición de tapas de registro) | m2 | 2428 | 1288.9881 | 3129663 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3129663 | 0 | 3129663
A.7.3 | Rehabilitación de fuente | pza | 1 | 416934 | 416934 |  | 1 | 0 | 1 |  | 416934 | 0 | 416934
A.8 | Plaza del Cuarto Centenario |  |  |  | 11920881.9576 |  | 7 | 0 | 7 |  | 11920881.9576 | 0 | 11920881.9576
A.8.1 | Preliminares | m2 | 109.86 | 1244.7582 | 136749.14 |  | 1 | 0 | 1 |  | 136749.14 | 0 | 136749.14
A.8.2 | Obras de mantenimiento (incluye limpieza y suministro y colocación de piso; restauración de glorieta, columnas y obras complementarias) | m2 | 4504.5 | 1429.8776 | 6440883.67 |  | 1 | 0 | 1 |  | 6440883.67 | 0 | 6440883.67
A.8.3 | Instalación electrica (incluye centro de carga, cableado y tuberia) | ml | 140.52 | 115.2885 | 16200.34 |  | 1 | 0 | 1 |  | 16200.34 | 0 | 16200.34
A.8.4 | Banca artesanal de granito | pza | 16 | 25776.125 | 412418 |  | 1 | 0 | 1 |  | 412418 | 0 | 412418
A.8.5 | Luminaria colgante vapor de sodio, modelo londres (incluye cableado, reflector) | pza | 60 | 27827.76 | 1669665.6 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1669665.6 | 0 | 1669665.6
A.8.6 | Jardinería (incluye nivelación, acarreo, tendido, siembra de pasto y colocación de plantas) | m2 | 1940.42 | 344.8915 | 669234.45 |  | 1 | 0 | 1 |  | 669234.45 | 0 | 669234.45
A.8.7 | Instalación de revestimientos de alto rendimiento y diseño personalizado (incluye sistemas de ranuración de pisos con tecnología avanzada, colocación de materiales de revestimiento de granito con diseños personalizados) | m2 | 437.71 | 5884.56 | 2575730.7576 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2575730.7576 | 0 | 2575730.7576
A.9 | Pasaje San Pedro |  |  |  | 9652280.8693 |  | 5 | 0 | 5 |  | 9652280.8693 | 0 | 9652280.8693
A.9.1 | Preliminares | m2 | 200 | 370.655 | 74131 |  | 1 | 0 | 1 |  | 74131 | 0 | 74131
A.9.2 | Obras de mantenimiento (reparación de grietas, reposición de tapas de registro) | m2 | 3099.2 | 962.7927 | 2983887.07 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2983887.07 | 0 | 2983887.07
A.9.3 | Instalación electrica (cableado) | ml | 1745 | 18.4493 | 32194 |  | 1 | 0 | 1 |  | 32194 | 0 | 32194
A.9.4 | Acabados de alta gama y personalizados (incluye técnicas de ranuración de pisos, instalación de granito, pintura especializada, sistemas de impermeabilización de alto rendimiento y diseño de falsos techos con elementos decorativos) | m2 | 5962.91 | 747.1701 | 4455308.3093 |  | 1 | 0 | 1 |  | 4455308.3093 | 0 | 4455308.3093
A.9.5 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye poste y cableado) | pza | 43 | 48994.43 | 2106760.49 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2106760.49 | 0 | 2106760.49
A.10 | Parque del Músico |  |  |  | 9872409.1852 |  | 7 | 0 | 7 |  | 9872409.1852 | 0 | 9872409.1852
A.10.1 | Preliminares | m2 | 123.12 | 103.7281 | 12771 |  | 1 | 0 | 1 |  | 12771 | 0 | 12771
A.10.2 | Obras de mantenimiento (incluye limpieza y suministro y colozación de piso; restauración de glorieta, columnas y obras complementarias) | m2 | 1324.22 | 1743.2898 | 2308499.22 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2308499.22 | 0 | 2308499.22
A.10.3 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye cableado) | pza | 23 | 750.34 | 17257.82 |  | 1 | 0 | 1 |  | 17257.82 | 0 | 17257.82
A.10.4 | Jardinería (incluye nivelación, acarreo, tendido, siembra de pasto y colocación de plantas) | m2 | 1103.14 | 306.298 | 337889.63 |  | 1 | 0 | 1 |  | 337889.63 | 0 | 337889.63
A.10.5 | Acabados de alta gama y personalizados (incluye técnicas de ranuración de pisos, instalación de granito, pintura especializada, sistemas de impermeabilización de alto rendimiento y diseño de falsos techos con elementos decorativos) | m2 | 1134.64 | 6119.68 | 6943633.7152 |  | 1 | 0 | 1 |  | 6943633.7152 | 0 | 6943633.7152
A.10.6 | Rehabilitación de botes de basura | pza | 20 | 3956.3 | 79126 |  | 1 | 0 | 1 |  | 79126 | 0 | 79126
A.10.7 | Rehabilitación de bancas | pza | 35 | 4949.48 | 173231.8 |  | 1 | 0 | 1 |  | 173231.8 | 0 | 173231.8
A.11 | Parque San Francisco |  |  |  | 930768.7 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 930768.7 | 930768.7
A.11.1 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye sensor inteligente, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 34 | 27375.55 | 930768.7 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 930768.7 | 930768.7
A.12 | Plazuela San Francisco |  |  |  | 1014836.36 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1014836.36 | 1014836.36
A.12.1 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye sensor inteligente, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 92 | 11030.83 | 1014836.36 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1014836.36 | 1014836.36
B. | Rehabilitación de Templos |  |  |  | 80391146.3064 |  | 0 | 52 | 52 |  | 0 | 80391146.3064 | 80391146.3064
B.1 | Parroquia Santuario del Cristo Negro |  |  |  | 9906977.4867 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 9906977.4867 | 9906977.4867
B.1.1 | Preliminares | m2 | 1223.83 | 1364.8838 | 1670385.6811 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1670385.6811 | 1670385.6811
B.1.2 | Albañilería | m2 | 708.1 | 919.95 | 651416.59 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 651416.59 | 651416.59
B.1.3 | Carpintería de madera de teca | m2 | 252 | 6325.77 | 1594094.04 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1594094.04 | 1594094.04
B.1.4 | Mampostería artesanal | m2 | 33.59 | 4729.84 | 158875.3256 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 158875.3256 | 158875.3256
B.1.5 | Limpieza y complementos | m2 | 777.85 | 47.2119 | 36723.81 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 36723.81 | 36723.81
B.1.6 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye sensor inteligente, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 92 | 62994.37 | 5795482.04 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 5795482.04 | 5795482.04
B.2 | Templo de San José (Ex - Convento) |  |  |  | 9137195.672 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 9137195.672 | 9137195.672
B.2.1 | Preliminares | m2 | 2593.4 | 241.2669 | 625701.57 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 625701.57 | 625701.57
B.2.2 | Albañilería | m2 | 853.01 | 1266.6279 | 1080446.2482 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1080446.2482 | 1080446.2482
B.2.3 | Carpintería de madera de teca | m2 | 663.46 | 5845.91 | 3878527.4486 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3878527.4486 | 3878527.4486
B.2.4 | Mampostería artesanal | m2 | 60.76 | 5866.02 | 356419.3752 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 356419.3752 | 356419.3752
B.2.5 | Limpieza y complementos | m2 | 68.84 | 777.0562 | 53492.55 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 53492.55 | 53492.55
B.2.6 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye sensor inteligente, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 48 | 65471.01 | 3142608.48 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3142608.48 | 3142608.48
B.3 | Iglesia de San Roque y San Francisquito |  |  |  | 2210236.3375 |  | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 2210236.3375 | 2210236.3375
B.3.1 | Preliminares | ml | 87.52 | 81.0443 | 7093 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 7093 | 7093
B.3.2 | Albañilería | ml | 260 | 344.0582 | 89455.13 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 89455.13 | 89455.13
B.3.3 | Pintura | m2 | 558.35 | 498.3997 | 278281.5 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 278281.5 | 278281.5
B.3.4 | Mampostería artesanal | m2 | 92.03 | 2113.65 | 194519.2095 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 194519.2095 | 194519.2095
B.3.5 | Limpieza y trabajos complemetarios | ml | 107.2 | 15306.7864 | 1640887.498 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1640887.498 | 1640887.498
B.4 | Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción |  |  |  | 14268262.4696 |  | 0 | 8 | 8 |  | 0 | 14268262.4696 | 14268262.4696
B.4.1 | Preliminares | m2 | 1604.96 | 148.0849 | 237670.32 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 237670.32 | 237670.32
B.4.2 | Albañilería | m2 | 1206.11 | 875.6898 | 1056178.17 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1056178.17 | 1056178.17
B.4.3 | Carpintería de madera de teca | m2 | 555.72 | 5029.73 | 2795121.5556 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2795121.5556 | 2795121.5556
B.4.4 | Limpieza y complementos | m2 | 320.41 | 121.04 | 38782.43 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 38782.43 | 38782.43
B.4.5 | Rejas (suministro e instalación) | pza | 2 | 618481.96 | 1236963.92 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1236963.92 | 1236963.92
B.4.6 | Reloj (rehabilitación) | pza | 1 | 178457.32 | 178457.32 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 178457.32 | 178457.32
B.4.7 | Mampostería artesanal | m2 | 487.8 | 6299.43 | 3072861.954 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3072861.954 | 3072861.954
B.4.8 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye sensor inteligente, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 88 | 64229.85 | 5652226.8 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 5652226.8 | 5652226.8
B.5 | Templo del Dulce Nombre de Jesús |  |  |  | 9079469.8793 |  | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 9079469.8793 | 9079469.8793
B.5.1 | Preliminares | m2 | 340.18 | 259.0453 | 88122.03 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 88122.03 | 88122.03
B.5.2 | Albañilería | m2 | 250 | 919.95 | 229987.5 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 229987.5 | 229987.5
B.5.3 | Pintura | m2 | 508 | 505.42 | 256753.36 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 256753.36 | 256753.36
B.5.4 | Carpintería de madera de teca | m2 | 443.55 | 5129.55 | 2275211.9025 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2275211.9025 | 2275211.9025
B.5.5 | Mampostería artesanal | m2 | 571.24 | 5994.07 | 3424052.5468 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3424052.5468 | 3424052.5468
B.5.6 | Limpieza y complementos | m2 | 48 | 199.68 | 9584.64 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 9584.64 | 9584.64
B.5.7 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye sensor inteligente, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 65 | 43011.66 | 2795757.9 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2795757.9 | 2795757.9
B.6 | Templo de San Juan de Dios |  |  |  | 8012325.1964 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 8012325.1964 | 8012325.1964
B.6.1 | Preliminares | m2 | 1571.63 | 209.9457 | 329956.99 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 329956.99 | 329956.99
B.6.2 | Albañilería | m2 | 1419.68 | 1039.6919 | 1476029.7405 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1476029.7405 | 1476029.7405
B.6.3 | Carpintería de madera de teca | m2 | 567.58 | 4922.98 | 2794184.9884 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2794184.9884 | 2794184.9884
B.6.4 | Mampostería artesanal | m2 | 431.25 | 5559.67 | 2397607.6875 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2397607.6875 | 2397607.6875
B.6.5 | Limpieza y complementos | m2 | 114 | 1139.4242 | 129894.36 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 129894.36 | 129894.36
B.6.6 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye sensor inteligente, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 13 | 68050.11 | 884651.43 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 884651.43 | 884651.43
B.7 | Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe |  |  |  | 16035122.1675 |  | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 16035122.1675 | 16035122.1675
B.7.1 | Preliminares | m2 | 62.01 | 806.1089 | 49986.81 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 49986.81 | 49986.81
B.7.2 | Albañilería | m2 | 1626.86 | 656.1321 | 1067435.05 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1067435.05 | 1067435.05
B.7.3 | Pintura | m2 | 1643.92 | 459.4739 | 755338.27 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 755338.27 | 755338.27
B.7.4 | Carpintería de madera de teca | m2 | 648.5 | 5772.17 | 3743252.245 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3743252.245 | 3743252.245
B.7.5 | Mampostería artesanal | m2 | 419 | 6324.24 | 2649856.56 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2649856.56 | 2649856.56
B.7.6 | Limpieza y complementos | m2 | 705.92 | 3995.7694 | 2820693.5025 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2820693.5025 | 2820693.5025
B.7.7 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye sensor inteligente, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 61 | 81123.93 | 4948559.73 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 4948559.73 | 4948559.73
B.8 | Parroquia de San Francisco de Asís |  |  |  | 11741557.0975 |  | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 11741557.0975 | 11741557.0975
B.8.1 | Preliminares | m2 | 70.2 | 843.3312 | 59201.85 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 59201.85 | 59201.85
B.8.2 | Albañilería | m2 | 2040.5 | 574.7824 | 1172843.39 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1172843.39 | 1172843.39
B.8.3 | Pintura | m2 | 2053.3 | 453.0782 | 930305.38 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 930305.38 | 930305.38
B.8.4 | Carpintería de madera de teca | m2 | 544.69 | 5117.96 | 2787701.6324 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2787701.6324 | 2787701.6324
B.8.5 | Mampostería artesanal | m2 | 36 | 5662.87 | 203863.32 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 203863.32 | 203863.32
B.8.6 | Limpieza y complementos | m2 | 956.42 | 2780.1679 | 2659008.1651 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2659008.1651 | 2659008.1651
B.8.7 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye sensor inteligente, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 68 | 57774.02 | 3928633.36 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3928633.36 | 3928633.36
C. | Rehabilitación de Puertas, Murallas y Baluartes |  |  |  | 46648187.4247 |  | 41.4 | 11.6 | 53 |  | 35798685.4885 | 10849501.9362 | 46648187.4247
C.1 | Baluarte de Santa Rosa |  |  |  | 3252856.0981 |  | 6 | 0 | 6 |  | 3252856.0981 | 0 | 3252856.0981
C.1.1 | Preliminares | m2 | 2523.65 | 97.2516 | 245428.9641 |  | 1 | 0 | 1 |  | 245428.9641 | 0 | 245428.9641
C.1.2 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye cableado y rehabilitación de herreria protectora de luminario) | pza | 75 | 18934.43 | 1420082.25 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1420082.25 | 0 | 1420082.25
C.1.3 | Erradicación de flora parásita en fachada | m2 | 23.65 | 225.8702 | 5341.83 |  | 1 | 0 | 1 |  | 5341.83 | 0 | 5341.83
C.1.4 | Sustitución de puerta con madera de teca | m2 | 10 | 9733.37 | 97333.7 |  | 1 | 0 | 1 |  | 97333.7 | 0 | 97333.7
C.1.5 | Restitución de placa informativa | pza | 1 | 16805.2 | 16805.2 |  | 1 | 0 | 1 |  | 16805.2 | 0 | 16805.2
C.1.6 | Rehabilitación de murallas y baluartes (incluye limpieza y complementos) | m2 | 1185.87 | 1237.7952 | 1467864.154 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1467864.154 | 0 | 1467864.154
C.2 | Baluarte de San Carlos |  |  |  | 5575760.27 |  | 4 | 0 | 4 |  | 5575760.27 | 0 | 5575760.27
C.2.1 | Preliminares | m2 | 618 | 82.9372 | 51255.17 |  | 1 | 0 | 1 |  | 51255.17 | 0 | 51255.17
C.2.2 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye cableado y rehabilitación de herreria protectora de luminario) | pza | 46 | 31000.68 | 1426031.28 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1426031.28 | 0 | 1426031.28
C.2.3 | Rehabilitación de murete de acometida eléctrica (incluye reparaciones, pintado, y colocación de puerta de control) | pza | 2 | 4509.91 | 9019.82 |  | 1 | 0 | 1 |  | 9019.82 | 0 | 9019.82
C.2.4 | Rehabilitación de murallas y baluartes (incluye limpieza y complementos) | m2 | 3475.22 | 1176.7468 | 4089454 |  | 1 | 0 | 1 |  | 4089454 | 0 | 4089454
C.3 | Baluarte de San Juan |  |  |  | 1441898.57 |  | 5 | 0 | 5 |  | 1441898.57 | 0 | 1441898.57
C.3.1 | Preliminares | m2 | 171.35 | 91.469 | 15673.22 |  | 1 | 0 | 1 |  | 15673.22 | 0 | 15673.22
C.3.2 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye cableado y rehabilitación de herreria protectora de luminario) | pza | 75 | 17023.57 | 1276767.75 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1276767.75 | 0 | 1276767.75
C.3.3 | Erradicación de flora parásita en fachada | m2 | 171.35 | 225.8634 | 38701.7 |  | 1 | 0 | 1 |  | 38701.7 | 0 | 38701.7
C.3.4 | Sustitución de puerta con madera de teca | m2 | 10 | 9395.07 | 93950.7 |  | 1 | 0 | 1 |  | 93950.7 | 0 | 93950.7
C.3.5 | Restitución de placa informativa | pza | 1 | 16805.2 | 16805.2 |  | 1 | 0 | 1 |  | 16805.2 | 0 | 16805.2
C.4 | Baluarte de Soledad |  |  |  | 4492019.1666 |  | 5 | 0 | 5 |  | 4492019.1666 | 0 | 4492019.1666
C.4.1 | Preliminares | m2 | 453.74 | 99.6917 | 45234.13 |  | 1 | 0 | 1 |  | 45234.13 | 0 | 45234.13
C.4.2 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye cableado y rehabilitación de herreria protectora de luminario) | pza | 55 | 16833.99 | 925869.45 |  | 1 | 0 | 1 |  | 925869.45 | 0 | 925869.45
C.4.3 | Erradicación de flora parásita en fachada | m2 | 11.2 | 184.3304 | 2064.5 |  | 1 | 0 | 1 |  | 2064.5 | 0 | 2064.5
C.4.4 | Sustitución de puerta con madera de teca | m2 | 2.94 | 9907.39 | 29127.7266 |  | 1 | 0 | 1 |  | 29127.7266 | 0 | 29127.7266
C.4.5 | Rehabilitación de murallas y baluartes (incluye limpieza y complementos) | m2 | 2495 | 1398.6867 | 3489723.36 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3489723.36 | 0 | 3489723.36
C.5 | Baluarte de Santiago |  |  |  | 4775839.1462 |  | 3.4 | 9.6 | 13 |  | 1973376.01 | 2802463.1362 | 4775839.1462
C.5.1 | Preliminares | m2 | 1844.5 | 367.9 | 678591.55 |  | 0.4 | 0.6 | 1 |  | 271436.62 | 407154.93 | 678591.55
C.5.2 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye cableado y rehabilitación de herreria protectora de luminario) | pza | 37 | 17939.2 | 663750.4 |  | 1 | 0 | 1 |  | 663750.4 | 0 | 663750.4
C.5.3 | Erradicación de flora parásita en fachada | m2 | 65.2 | 184.3301 | 12018.32 |  | 1 | 0 | 1 |  | 12018.32 | 0 | 12018.32
C.5.4 | Rehabilitación de murallas y baluartes (incluye limpieza y complementos) | m2 | 2948.74 | 348.0031 | 1026170.67 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1026170.67 | 0 | 1026170.67
C.5.5 | Rehabilitación de puerta de madera | m2 | 5.59 | 3531.6494 | 19741.92 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 19741.92 | 19741.92
C.5.6 | Albañilería | m2 | 371.16 | 974.7558 | 361790.38 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 361790.38 | 361790.38
C.5.7 | Obras de mantenimiento (rehabilitación de salas) | pza | 3 | 19194.3 | 57582.9 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 57582.9 | 57582.9
C.5.8 | Instalación hidráulica y sanitaria (suministro e instalación de sanitarios) | pza | 7 | 3255.9343 | 22791.54 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 22791.54 | 22791.54
C.5.9 | Mampostería artesanal | m2 | 8.14 | 5990.09 | 48759.3326 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 48759.3326 | 48759.3326
C.5.10 | Carpintería de madera de teca | m2 | 8.2 | 4861.19 | 39861.758 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 39861.758 | 39861.758
C.5.11 | Jardinería | m2 | 505.95 | 347.6108 | 175873.69 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 175873.69 | 175873.69
C.5.12 | Acabados artesanales | m2 | 168.48 | 1739.22 | 293023.7856 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 293023.7856 | 293023.7856
C.5.13 | Equipamiento (suministro y colocación de bancas) | pza | 13 | 105837.1462 | 1375882.9 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1375882.9 | 1375882.9
C.6 | Baluarte de San Francisco |  |  |  | 8819375.4838 |  | 5 | 0 | 5 |  | 8819375.4838 | 0 | 8819375.4838
C.6.1 | Preliminares | m2 | 800 | 85.6207 | 68496.55 |  | 1 | 0 | 1 |  | 68496.55 | 0 | 68496.55
C.6.2 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye cableado y rehabilitación de herreria protectora de luminario) | pza | 32 | 34115.54 | 1091697.28 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1091697.28 | 0 | 1091697.28
C.6.3 | Erradicación de flora parásita en fachada | m2 | 123.73 | 259.1379 | 32063.13 |  | 1 | 0 | 1 |  | 32063.13 | 0 | 32063.13
C.6.4 | Sustitución de puerta con madera de teca | m2 | 5.19 | 8941.02 | 46403.8938 |  | 1 | 0 | 1 |  | 46403.8938 | 0 | 46403.8938
C.6.5 | Rehabilitación de murallas y baluartes (incluye limpieza y complementos) | m2 | 6641.23 | 1141.4624 | 7580714.63 |  | 1 | 0 | 1 |  | 7580714.63 | 0 | 7580714.63
C.7 | Puerta de Mar |  |  |  | 989467.716 |  | 3 | 0 | 3 |  | 989467.716 | 0 | 989467.716
C.7.1 | Preliminares | m2 | 522.641 | 95.4357 | 49878.619 |  | 1 | 0 | 1 |  | 49878.619 | 0 | 49878.619
C.7.2 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye cableado y rehabilitación de herreria protectora de luminario) | pza | 25 | 36947.72 | 923693 |  | 1 | 0 | 1 |  | 923693 | 0 | 923693
C.7.3 | Erradicación de flora parásita en fachada | m2 | 82.978 | 191.57 | 15896.097 |  | 1 | 0 | 1 |  | 15896.097 | 0 | 15896.097
C.8 | Puerta de Tierra |  |  |  | 5493144.14 |  | 5 | 1 | 6 |  | 1539313.34 | 3953830.8 | 5493144.14
C.8.1 | Preliminares | m2 | 405.46 | 96.2714 | 39034.22 |  | 1 | 0 | 1 |  | 39034.22 | 0 | 39034.22
C.8.2 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye cableado y rehabilitación de herreria protectora de luminario) | pza | 56 | 23272.2421 | 1303245.56 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1303245.56 | 0 | 1303245.56
C.8.3 | Erradicación de flora parásita en fachada | m2 | 405.46 | 225.8708 | 91581.56 |  | 1 | 0 | 1 |  | 91581.56 | 0 | 91581.56
C.8.4 | Restitución de placa informativa | pza | 1 | 16805.2 | 16805.2 |  | 1 | 0 | 1 |  | 16805.2 | 0 | 16805.2
C.8.5 | Sustitución de puerta con madera de teca | m2 | 10 | 8864.68 | 88646.8 |  | 1 | 0 | 1 |  | 88646.8 | 0 | 88646.8
C.8.6 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye sensor inteligente, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 40 | 98845.77 | 3953830.8 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3953830.8 | 3953830.8
C.9 | Puerta de Comercio |  |  |  | 387026.964 |  | 3 | 0 | 3 |  | 387026.964 | 0 | 387026.964
C.9.1 | Preliminares | m2 | 223.989 | 95.4357 | 21376.551 |  | 1 | 0 | 1 |  | 21376.551 | 0 | 21376.551
C.9.2 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye cableado y rehabilitación de herreria protectora de luminario) | pza | 10 | 35883.78 | 358837.8 |  | 1 | 0 | 1 |  | 358837.8 | 0 | 358837.8
C.9.3 | Erradicación de flora parásita en fachada | m2 | 35.562 | 191.57 | 6812.613 |  | 1 | 0 | 1 |  | 6812.613 | 0 | 6812.613
C.10 | Muralla San Juan |  |  |  | 4271845.54 |  | 1 | 0 | 1 |  | 4271845.54 | 0 | 4271845.54
C.10.1 | Rehabilitación de murallas y baluartes (incluye limpieza y complementos) | m2 | 3063 | 1394.6606 | 4271845.54 |  | 1 | 0 | 1 |  | 4271845.54 | 0 | 4271845.54
C.11 | Muralla Soledad |  |  |  | 7148954.33 |  | 1 | 1 | 2 |  | 3055746.33 | 4093208 | 7148954.33
C.11.1 | Rehabilitación de murallas y baluartes (incluye limpieza y complementos) | m2 | 2382 | 1282.849 | 3055746.33 |  | 1 | 0 | 1 |  | 3055746.33 | 0 | 3055746.33
C.11.2 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye sensor inteligente, prueba de encendido, orientación, instalación de tablero y programación de proyector) | pza | 35 | 116948.8 | 4093208 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 4093208 | 4093208
D. | Rehabilitación de Fachadas |  |  |  | 55297087.6506 |  | 15 | 70 | 85 |  | 6808058.6723 | 48489028.9783 | 55297087.6506
D.1 | Calle 8, Zona 1 |  |  |  | 6341356.25 |  | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 6341356.25 | 6341356.25
D.1.1 | Preliminares | m2 | 1001.01 | 374.18 | 374557.9218 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 374557.9218 | 374557.9218
D.1.2 | Albañilería | m2 | 117.22 | 574.45 | 67337.029 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 67337.029 | 67337.029
D.1.3 | Pintura | m2 | 3122.66 | 714.16 | 2230078.8656 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2230078.8656 | 2230078.8656
D.1.4 | Carpintería de madera de teca | m2 | 55.3 | 4338.01 | 239891.953 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 239891.953 | 239891.953
D.1.5 | Mampostería artesanal | m2 | 76.63 | 3891.16 | 298179.5908 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 298179.5908 | 298179.5908
D.1.6 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 1001.01 | 2390.98 | 2393394.8898 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2393394.8898 | 2393394.8898
D.1.7 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye desmonte de módulo led existente, suministro, instalación, orientación y programación de alumbrado público inteligente) | pza | 75 | 9838.88 | 737916 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 737916 | 737916
D.2 | Calle 8, Zona 2 |  |  |  | 6851636.4996 |  | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 6851636.4996 | 6851636.4996
D.2.1 | Preliminares | m2 | 1778.73 | 374.18 | 665565.1914 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 665565.1914 | 665565.1914
D.2.2 | Albañilería | m2 | 117.22 | 574.45 | 67337.029 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 67337.029 | 67337.029
D.2.3 | Pintura | m2 | 1859 | 714.16 | 1327623.44 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1327623.44 | 1327623.44
D.2.4 | Carpintería de madera de teca | m2 | 55.3 | 4338.01 | 239891.953 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 239891.953 | 239891.953
D.2.5 | Mampostería artesanal | m2 | 76.63 | 3891.16 | 298179.5908 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 298179.5908 | 298179.5908
D.2.6 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 1778.73 | 2018.98 | 3591220.2954 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3591220.2954 | 3591220.2954
D.2.7 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye desmonte de módulo led existente, suministro, instalación, orientación y programación de alumbrado público inteligente) | pza | 74 | 8943.5 | 661819 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 661819 | 661819
D.3 | Calle 8, Zona 3 |  |  |  | 1788720.6742 |  | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 1788720.6742 | 1788720.6742
D.3.1 | Preliminares | m2 | 185.25 | 374.1805 | 69316.94 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 69316.94 | 69316.94
D.3.2 | Albañilería | m2 | 35.12 | 574.4587 | 20174.99 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 20174.99 | 20174.99
D.3.3 | Pintura | m2 | 349.34 | 714.161 | 249484.99 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 249484.99 | 249484.99
D.3.4 | Carpintería de madera de teca | m2 | 34.3 | 4591.57 | 157490.851 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 157490.851 | 157490.851
D.3.5 | Mampostería artesanal | m2 | 34.66 | 4100.07 | 142108.4262 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 142108.4262 | 142108.4262
D.3.6 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 185.25 | 2019.0101 | 374021.617 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 374021.617 | 374021.617
D.3.7 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye desmonte de módulo led existente, suministro, instalación, orientación y programación de alumbrado público inteligente) | pza | 79 | 9824.34 | 776122.86 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 776122.86 | 776122.86
D.4 | Calle 10 |  |  |  | 3409112.1509 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 3409112.1509 | 3409112.1509
D.4.1 | Preliminares | m2 | 871.644 | 374.18 | 326151.75 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 326151.75 | 326151.75
D.4.2 | Albañilería | m2 | 129.072 | 574.45 | 74145.408 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 74145.408 | 74145.408
D.4.3 | Pintura | m2 | 871.644 | 191.61 | 167015.706 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 167015.706 | 167015.706
D.4.4 | Carpintería de madera de teca | m2 | 98.58 | 4820.04 | 475159.5432 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 475159.5432 | 475159.5432
D.4.5 | Mampostería artesanal | m2 | 44.796 | 4361.68 | 195385.8173 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 195385.8173 | 195385.8173
D.4.6 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 871.644 | 2490.9871 | 2171253.9264 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2171253.9264 | 2171253.9264
D.5 | Calle 12 |  |  |  | 3329123.3965 |  | 5 | 1 | 6 |  | 2550011.2165 | 779112.18 | 3329123.3965
D.5.1 | Preliminares | m2 | 54.0265 | 144.4162 | 7802.3 |  | 1 | 0 | 1 |  | 7802.3 | 0 | 7802.3
D.5.2 | Albañilería | m2 | 152.0475 | 647.1704 | 98400.643 |  | 1 | 0 | 1 |  | 98400.643 | 0 | 98400.643
D.5.3 | Pintura | m2 | 417.0925 | 880.1741 | 367114.0099 |  | 1 | 0 | 1 |  | 367114.0099 | 0 | 367114.0099
D.5.4 | Mampostería artesanal | m2 | 56.21 | 4833.98 | 271718.0158 |  | 1 | 0 | 1 |  | 271718.0158 | 0 | 271718.0158
D.5.5 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 78.771 | 22914.2228 | 1804976.2478 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1804976.2478 | 0 | 1804976.2478
D.5.6 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye desmonte de módulo led existente, suministro, instalación, orientación y programación de alumbrado público inteligente) | pza | 77 | 10118.34 | 779112.18 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 779112.18 | 779112.18
D.6 | Calle 16 |  |  |  | 2966231.6983 |  | 5 | 1 | 6 |  | 2047811.1183 | 918420.58 | 2966231.6983
D.6.1 | Preliminares | m2 | 44.2035 | 144.4162 | 6383.7 |  | 1 | 0 | 1 |  | 6383.7 | 0 | 6383.7
D.6.2 | Albañilería | m2 | 124.4025 | 647.1704 | 80509.617 |  | 1 | 0 | 1 |  | 80509.617 | 0 | 80509.617
D.6.3 | Pintura | m2 | 341.2575 | 880.1741 | 300366.0081 |  | 1 | 0 | 1 |  | 300366.0081 | 0 | 300366.0081
D.6.4 | Mampostería artesanal | m2 | 45.99 | 3995.5 | 183753.045 |  | 1 | 0 | 1 |  | 183753.045 | 0 | 183753.045
D.6.5 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 64.449 | 22914.2228 | 1476798.7482 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1476798.7482 | 0 | 1476798.7482
D.6.6 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye desmonte de módulo led existente, suministro, instalación, orientación y programación de alumbrado público inteligente) | pza | 77 | 11927.54 | 918420.58 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 918420.58 | 918420.58
D.7 | Calle 55 |  |  |  | 2210236.3375 |  | 5 | 0 | 5 |  | 2210236.3375 | 0 | 2210236.3375
D.7.1 | Preliminares | ml | 87.52 | 81.0443 | 7093 |  | 1 | 0 | 1 |  | 7093 | 0 | 7093
D.7.2 | Albañilería | ml | 260 | 344.0582 | 89455.13 |  | 1 | 0 | 1 |  | 89455.13 | 0 | 89455.13
D.7.3 | Pintura | m2 | 558.35 | 498.3997 | 278281.5 |  | 1 | 0 | 1 |  | 278281.5 | 0 | 278281.5
D.7.4 | Mampostería artesanal | m2 | 92.03 | 2113.65 | 194519.2095 |  | 1 | 0 | 1 |  | 194519.2095 | 0 | 194519.2095
D.7.5 | Limpieza y trabajos complemetarios | ml | 107.2 | 15306.7864 | 1640887.498 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1640887.498 | 0 | 1640887.498
D.8 | Calle 57 |  |  |  | 3105808.0159 |  | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 3105808.0159 | 3105808.0159
D.8.1 | Preliminares | m2 | 581.096 | 374.18 | 217434.5 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 217434.5 | 217434.5
D.8.2 | Albañilería | m2 | 86.048 | 574.45 | 49430.272 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 49430.272 | 49430.272
D.8.3 | Pintura | m2 | 581.096 | 191.61 | 111343.804 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 111343.804 | 111343.804
D.8.4 | Carpintería de madera de teca | m2 | 65.72 | 4405.27 | 289514.3444 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 289514.3444 | 289514.3444
D.8.5 | Mampostería artesanal | m2 | 29.864 | 4359.28 | 130185.5379 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 130185.5379 | 130185.5379
D.8.6 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 581.096 | 2490.9871 | 1447502.6176 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1447502.6176 | 1447502.6176
D.8.7 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye desmonte de módulo led existente, suministro, instalación, orientación y programación de alumbrado público inteligente) | pza | 78 | 11030.73 | 860396.94 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 860396.94 | 860396.94
D.9 | Calle 59, Zona 1 |  |  |  | 6991895.1736 |  | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 6991895.1736 | 6991895.1736
D.9.1 | Preliminares | m2 | 1343.5 | 374.1809 | 502712.05 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 502712.05 | 502712.05
D.9.2 | Albañilería | m2 | 240 | 574.45 | 137868 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 137868 | 137868
D.9.3 | Pintura | m2 | 2735.45 | 714.1636 | 1953558.7756 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1953558.7756 | 1953558.7756
D.9.4 | Carpintería de madera de teca | m2 | 30.4 | 4627.47 | 140675.088 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 140675.088 | 140675.088
D.9.5 | Mampostería artesanal | m2 | 88 | 4285.91 | 377160.08 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 377160.08 | 377160.08
D.9.6 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 1343.5 | 2390.98 | 3212281.63 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3212281.63 | 3212281.63
D.9.7 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye desmonte de módulo led existente, suministro, instalación, orientación y programación de alumbrado público inteligente) | pza | 83 | 8043.85 | 667639.55 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 667639.55 | 667639.55
D.10 | Calle 59, Zona 2 |  |  |  | 5676319.705 |  | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 5676319.705 | 5676319.705
D.10.1 | Preliminares | m2 | 1161.15 | 374.18 | 434479.107 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 434479.107 | 434479.107
D.10.2 | Albañilería | m2 | 240 | 574.45 | 137868 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 137868 | 137868
D.10.3 | Pintura | m2 | 1538.45 | 714.16 | 1098699.452 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1098699.452 | 1098699.452
D.10.4 | Carpintería de madera de teca | m2 | 28.4 | 4720.84 | 134071.856 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 134071.856 | 134071.856
D.10.5 | Mampostería artesanal | m2 | 76.23 | 4220.1 | 321698.223 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 321698.223 | 321698.223
D.10.6 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 1161.15 | 2390.98 | 2776286.427 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2776286.427 | 2776286.427
D.10.7 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye desmonte de módulo led existente, suministro, instalación, orientación y programación de alumbrado público inteligente) | pza | 84 | 9204.96 | 773216.64 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 773216.64 | 773216.64
D.11 | Calle 59, Zona 3 |  |  |  | 5904704.206 |  | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 5904704.206 | 5904704.206
D.11.1 | Preliminares | m2 | 1258 | 374.18 | 470718.44 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 470718.44 | 470718.44
D.11.2 | Albañilería | m2 | 298.21 | 574.45 | 171306.7345 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 171306.7345 | 171306.7345
D.11.3 | Pintura | m2 | 1258 | 714.16 | 898413.28 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 898413.28 | 898413.28
D.11.4 | Carpintería de madera de teca | m2 | 35.2 | 5019.32 | 176680.064 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 176680.064 | 176680.064
D.11.5 | Mampostería artesanal | m2 | 86.45 | 4038.75 | 349149.9375 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 349149.9375 | 349149.9375
D.11.6 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 1258 | 2390.98 | 3007852.84 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 3007852.84 | 3007852.84
D.11.7 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye desmonte de módulo led existente, suministro, instalación, orientación y programación de alumbrado público inteligente) | pza | 87 | 9546.93 | 830582.91 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 830582.91 | 830582.91
D.12 | Calle 59, Zona 4 |  |  |  | 5561533.7689 |  | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 5561533.7689 | 5561533.7689
D.12.1 | Preliminares | m2 | 1078 | 374.18 | 403366.04 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 403366.04 | 403366.04
D.12.2 | Albañilería | m2 | 297.22 | 574.45 | 170738.029 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 170738.029 | 170738.029
D.12.3 | Pintura | m2 | 1078 | 714.16 | 769864.48 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 769864.48 | 769864.48
D.12.4 | Carpintería de madera de teca | m2 | 45.3 | 4957.02 | 224553.006 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 224553.006 | 224553.006
D.12.5 | Mampostería artesanal | m2 | 76.63 | 4582.23 | 351136.2849 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 351136.2849 | 351136.2849
D.12.6 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 1078 | 2729.997 | 2942936.729 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2942936.729 | 2942936.729
D.12.7 | Luminaria tipo vapor de sodio (incluye desmonte de módulo led existente, suministro, instalación, orientación y programación de alumbrado público inteligente) | pza | 80 | 8736.74 | 698939.2 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 698939.2 | 698939.2
D.13 | Calle 63 |  |  |  | 1160409.7742 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 1160409.7742 | 1160409.7742
D.13.1 | Preliminares | m2 | 204.33 | 374.17 | 76454.15 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 76454.15 | 76454.15
D.13.2 | Albañilería | m2 | 65.12 | 574.44 | 37407.53 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 37407.53 | 37407.53
D.13.3 | Pintura | m2 | 276 | 191.6 | 52881.6 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 52881.6 | 52881.6
D.13.4 | Carpintería de madera de teca | m2 | 64.3 | 4912.4 | 315867.32 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 315867.32 | 315867.32
D.13.5 | Mampostería artesanal | m2 | 44.66 | 4237.12 | 189229.7792 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 189229.7792 | 189229.7792
D.13.6 | Limpieza y trabajos complemetarios | m2 | 204.33 | 2391.0801 | 488569.395 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 488569.395 | 488569.395
Subtotal |  |  |  |  | 280576579.7212 |  | 110.4 | 145.6 | 256 |  | 119723362.0053 | 160853217.7159 | 280576579.7212
IVA |  |  |  |  | 44892252.7554 | [5 empty] | 19155737.9208 | 25736514.8345 | 44892252.7554
Total |  |  |  |  | 325468832.4766 | [5 empty] | 138879099.9261 | 186589732.5504 | 325468832.4766
Costos de operación por consumo de electricidad (pesos constantes de enero de 2022)
Tarifa | Descripción | Cargo | Unidades | Periodo | Fuente
APBT | Alumbrado público en baja tensión | Fijo | $/mes | 54.36 | Tarifa promedio en Campeche, Campeche (enero - diciembre 2021)
|  | Variable | $/kWh | 3.907
[7 empty] | Ejecución |  | Total |  | Programa de ejecución |  | Total
ID | Tipo | Potencia (W) | Horas de uso al año | Piezas | Costo anual |  | 2022 | 2023 |  |  | 2022 | 2023
1 | Vapor de sodio punta de poste | 110 | 4380 | 314 | 591723.5964 |  | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 295861.7982 | 0 | 295861.7982
2 | Vapor de sodio ornamental | 90 | 4380 | 80 | 123863.472 |  | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 61931.736 | 0 | 61931.736
3 | Vapor de sodio inteligente | 120 | 4380 | 1430 | 2937184.776 |  | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 1468592.388 | 1468592.388
4 | Vapor de sodio muros | 85 | 4380 | 411 | 598483.0971 |  | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 299241.5486 | 0 | 299241.5486
Total |  |  |  | 2235 | 4251254.9415 |  | 1.5 | 0.5 | 2 |  | 657035.0828 | 1468592.388 | 2125627.4707
Costos de mantenimiento rutinario (pesos constantes de enero de 2022) | [6 empty] | Ejecución |  | Total |  | Programa de ejecución |  | Total
ID | Componente | Descripción | M2 | $ /M2 | Costo anual |  | 2022 | 2023 |  |  | 2022 | 2023
A. | Rehabilitación de Espacios Públicos | Mantenimiento rutinario consistente en limpieza y jardinería | 35243 | 12.74 | 448995.82 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 448995.82 | 448995.82
B. | Rehabilitación de Templos | Mantenimiento rutinario consistente en limpieza y albañilería | 16808.7 | 98.33 | 1652799.471 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
C. | Rehabilitación de Puertas, Murallas y Baluartes | Mantenimiento rutinario consistente en limpieza y albañilería | 8144.4 | 25.32 | 206216.208 |  | 0 | 0.78113 | 0.78113 |  | 0 | 161082.0946 | 161082.0946
D. | Rehabilitación de Fachadas | Mantenimiento rutinario consistente en limpieza y albañilería. | 15176.45 | 19.47 | 295485.4815 |  | 0 | 0.17647 | 0.17647 |  | 0 | 52144.4967 | 52144.4967
Total |  |  |  |  | 2603496.9805 |  | 0 | 1.9576 | 1.9576 |  | 0 | 662222.4113 | 662222.4113
Costos de mantenimiento mayor (pesos constantes de enero de 2022)
ID | Componente | Descripción | M2 | $ /M2 | Costo anual
A. | Rehabilitación de Espacios Públicos | Mantenimiento mayor consistente en técnicas de ranuración de pisos, pintura especializada, albañilería en mobilario (cada 25 años) | 35243 | 477.25 | 16819721.75
B. | Rehabilitación de Templos | Mantenimiento mayor consistente en carpintería, herrería (cada 25 años) | 16808.7 | 303.27 | 5097574.449
C. | Rehabilitación de Puertas, Murallas y Baluartes | Mantenimiento mayor consistente en instalación eléctrica (cada 10 años) | 8144.4 | 220.68 | 1797306.192
D. | Rehabilitación de Fachadas | Mantenimiento mayor consistente acabados de alto impacto y pintura (cada 10 años) | 15176.45 | 315.88 | 4793937.026
Total |  |  |  |  | 28508539.417
Costos de mantenimiento mayor por reemplazo de luminarias (pesos constantes de enero de 2022)
ID | Tipo | Vida útil | Año de reemplazo | Piezas | Costo de reemplazo | Costo anual
1 | Vapor de sodio punta de poste | 30000 | 6.8493 | 314 | 2324.9 | 730018.6
2 | Vapor de sodio ornamental | 30000 | 6.8493 | 80 | 1902.34 | 152187.2
3 | Vapor de sodio inteligente | 30000 | 6.8493 | 1430 | 5973.2 | 8541676
4 | Vapor de sodio muros | 30000 | 6.8493 | 411 | 1050.54 | 431771.94
Total |  |  |  | 2235 | 11250.98 | 9855653.74

## Oferta - SCP
Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche
|  | Rehabilitación del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de San Francisco Campeche, Municipio de Campeche | [6 empty] | Volver al Índice
Oferta en situación con proyecto
Espacios Públicos
ID | Colonia | Nombre | Área (m2) | Jardinería |  | Infraestructura y Mobiliario Urbano |  | Iluminación |  | Acabados
|  |  |  | Tipo | Estado | Tipo | Estado | Tipo | Estado | Tipo | Estado
1 | Barrio de San Román | Parque de San Román | 12223.3 | - Diversos árboles - Áreas de pasto - Diversas plantas | - Bueno - Bueno - Bueno | - Concha acústica - Techumbre - Monumento - Bancas - Jardineras - Baños públicos - Juegos infantiles - Botes de basura - Bolardos | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno | - Postes - Lámparas techumbre - Luminarias concha acústica | - Funcional - Funcional - Funcional | - Piso adoquín - Piso concreto - Piso grava - Banquetas - Guarniciones | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno
2 | Zona Centro | Parque de Moch Couoh | 20607.8 | - Múltiples jardines con especies botánicas - Áreas verdes - Palmeras | - Bueno - Bueno - Bueno | - Puentes - Monumentos - Bancas - Jardineras - Botes de basura - Mesas - Juegos infantiles - Lagos artificiales - Quisco - Fuentes - Botes de basura | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno | - Postes - Luminarias en puentes - Luminarias en fuentes | - Funcional - Funcional - Funcional | - Piso mosaicos - Piso concreto - Banquetas - Guarniciones | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno
3 | Zona Centro | Pasaje San Juan | 1561.2 | n.a. | n.a. | - Bancas | - Bueno | - Postes - Luminarias en muros - Luminarias oranmentales | - Funcional - Funcional - Funcional | - Piso adoquín - Piso concreto - Banquetas - Guarniciones | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno
4 | Zona Centro | Pasaje Román Piña Chan | 1030.9 | - Diversos árboles | - Bueno | - Bancas - Botes de basura | - Bueno - Bueno | - Postes | - Funcional | - Piso cerámico - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado | - Bueno - Bueno - Bueno
5 | Zona Centro | Plaza de la República | 5739.6 | - Áreas de pasto - Palmeras | - Bueno - Bueno | - Bancas - Botes de basura | - Bueno - Bueno | - Postes | - Funcional | - Piso concreto - Banquetas - Guarniciones | - Bueno - Bueno - Bueno
6 | Zona Centro | Parque Principal | 4811.5 | - Áreas de pasto - Diversos árboles - Diversos arbustos | - Bueno - Bueno - Bueno | - Bancas - Botes de basura - Glorieta - Quiosco - Columnas - Rejas | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno | - Postes - Luminarias ornamentales | - Funcional - Funcional | - Piso cerámico - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado | - Bueno - Bueno - Bueno
7 | Zona Centro | Parque de las Banderas | 5038.3 | - Áreas de pasto - Palmeras - Diversos árboles - Arbustos | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno | - Bancas - Botes de basura - Fuentes - Jardineras - Espejo de agua - Sistema de videovigilancia - Paradero | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno | - Postes - Luminarias en jardineras | - Funcional - Funcional | - Piso cerámico - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado | - Bueno - Bueno - Bueno
8 | Zona Centro | Plaza Juan Carbó | 1554.4 | - Áreas de pasto - Palmeras | - Bueno - Bueno | - Bancas - Botes de basura - Bolardos | - Bueno - Bueno - Inexistente | - Postes | - Funcional | - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado - Guarniciones | - Bueno - Bueno - Bueno
9 | Zona Centro | Plaza del Patrimonio Mundial | 921.8 | - Áreas de pasto - Palmeras | - Bueno - Bueno | - Fuente - Maqueta - Bancas - Botes de basura | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno | - Postes | - Funcional | - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado - Guarniciones | - Bueno - Bueno - Bueno
10 | Barrio de Guadalupe | Parque del Cuarto Centenario | 4483.9 | - Áreas de pasto - Palmeras - Diversos árboles - Arbustos | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno | - Fuente - Columnas y muros - Bancas - Botes de basura - Monumentos | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno | - Postes | - Funcional | - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado - Guarniciones | - Bueno - Bueno - Bueno
11 | Zona Centro | Pasaje San Pedro | 1746.2 | n.a. | n.a. | - Bancas | - Bueno | - Postes | - Funcional | - Piso adoquín - Piso concreto - Banquetas - Guarniciones | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno
12 | Barrio de Guadalupe | Parque del Músico | 2331.1 | - Áreas de pasto - Diversos árboles | - Bueno - Bueno | - Bancas - Botes de basura - Quiosco - Fuente | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno | - Postes | - Funcional | - Piso adoquín - Piso concreto - Banquetas - Guarniciones | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno
13 | Barrio de Guadalupe | Parque de Guadalupe | 1435.3 | - Diversos árboles | - Bueno | - Bancas - Botes de basura - Quiosco - Jardineras | - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno | - Postes | - Funcional | - Piso adoquín - Piso concreto | - Bueno - Bueno
14 | Barrio de San Francisco | Parque San Francisco | 4284.2 | - Diversos árboles | - Bueno | - Bancas - Botes de basura | - Bueno - Bueno | - Postes | - Funcional | - Piso cerámico - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado | - Bueno - Bueno - Bueno
15 | Barrio de San Francisco | Plazuela San Francisco | 1739.9 | n.a. | n.a. | - Bancas | - Bueno | - Postes | - Funcional | - Piso cerámico - Piso adoquín - Piso concreto estampado y escobillado | - Bueno - Bueno - Bueno
TOTAL |  |  | 69509.4
Templos
ID | Colonia | Nombre | Área (m2) | Fachada | Iluminación | Acabados | Mobiliario
Estado
1 | Barrio de San Román | Parroquia Santuario del Cristo Negro | 3234.3 | Bueno | Funcional | Bueno | Bueno
2 | Zona Centro | Templo de San José (Ex - Convento) | 2152.7 | Bueno | Funcional | Bueno | Bueno
3 | Zona Centro | Iglesia de San Roque y San Francisquito | 956.2 | Bueno | Inexistente | Bueno | Bueno
4 | Zona Centro | Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción | 4884.4 | Bueno | Funcional | Bueno | Bueno
5 | Zona Centro | Templo del Dulce Nombre de Jesús | 1003.9 | Bueno | Funcional | Bueno | Bueno
6 | Zona Centro | Templo de San Juan de Dios | 773.9 | Bueno | Funcional | Bueno | Bueno
7 | Barrio de Guadalupe | Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe | 1472.2 | Bueno | Funcional | Bueno | Bueno
8 | Barrio de San Francisco | Parroquia San Francisco de Asís | 2331.1 | Bueno | Funcional | Bueno | Bueno
TOTAL |  |  | 16808.7
Baluartes, Puertas y Murallas
ID | Colonia | Nombre | Área (m2) | Longitud (m) | Fachada | Iluminación | Jardinería | Mobiliario
Estado
1 | Zona Centro | Baluarte de Santa Rosa | 1165.7 | n.a. | Bueno | Funcional | n.a. | n.a.
2 | Zona Centro | Baluarte de San Carlos | 841.1 | n.a. | Bueno | Funcional | n.a. | n.a.
3 | Zona Centro | Baluarte de San Juan | 767.4 | n.a. | Bueno | Funcional | n.a. | n.a.
4 | Zona Centro | Baluarte de Soledad | 2343.8 | n.a. | Bueno | Funcional | n.a. | n.a.
5 | Zona Centro | Baluarte de Santiago | 904.3 | n.a. | Bueno | Funcional | Bueno | Bueno
6 | Zona Centro | Baluarte de San Francisco | 1341.7 | n.a. | Bueno | Funcional | n.a. | n.a.
7 | Zona Centro | Baluarte de San Pedro | 780.4 | n.a. | Bueno | Funcional | n.a. | n.a.
8 | Zona Centro | Puerta de Mar | n.a. | 10.2 | Bueno | Funcional | n.a. | n.a.
9 | Zona Centro | Puerta de Tierra | n.a. | 10.2 | Bueno | Funcional | n.a. | n.a.
10 | Zona Centro | Puerta del Comercio | n.a. | 6.4 | Bueno | Funcional | n.a. | n.a.
11 | Zona Centro | Muralla San Carlos | n.a. | 101 | Deficiente | Inexistente | n.a. | n.a.
12 | Zona Centro | Muralla San Juan | n.a. | 540.5 | Bueno | Funcional | n.a. | n.a.
13 | Zona Centro | Muralla Soledad | n.a. | 379.3 | Bueno | Funcional | n.a. | n.a.
14 | Zona Centro | Muralla San Pedro | n.a. | 129 | Deficiente | Inexistente | n.a. | n.a.
TOTAL |  |  | 8144.4 | 1176.6
Fachadas
ID | Colonia | Manzana | Viviendas Totales | M2 Totales | Viviendas en Buen Estado | M2 en Buen Estado | Viviendas en Estado Crítico | M2 en Estado Crítico
1 | Zona Centro | MZA 8 | 13 | 2683.2 | 13 | 2683.2 | 0 | 0
2 | Zona Centro | MZA 9 | 3 | 224.7 | 3 | 224.7 | 0 | 0
3 | Zona Centro | MZA 10 | 8 | 1194.4 | 8 | 1194.4 | 0 | 0
4 | Zona Centro | MZA 11 | 18 | 1924.2 | 18 | 1924.2 | 0 | 0
5 | Zona Centro | MZA 12 | 14 | 3011.4 | 14 | 3011.4 | 0 | 0
6 | Zona Centro | MZA 13 | 23 | 5198.3 | 23 | 5198.3 | 0 | 0
7 | Zona Centro | MZA 14 | 18 | 3659.4 | 18 | 3659.4 | 0 | 0
8 | Zona Centro | MZA 15 | 4 | 711.6 | 4 | 711.6 | 0 | 0
9 | Zona Centro | MZA 16 | 20 | 4200 | 20 | 4200 | 0 | 0
10 | Zona Centro | MZA 17 | 22 | 3011.8 | 22 | 3011.8 | 0 | 0
11 | Zona Centro | MZA 18 | 23 | 5352.1 | 23 | 5352.1 | 0 | 0
12 | Zona Centro | MZA 19 | 20 | 4520 | 20 | 4520 | 0 | 0
13 | Zona Centro | MZA 20 | 29 | 7180.4 | 29 | 7180.4 | 0 | 0
14 | Zona Centro | MZA 21 | 25 | 1675 | 25 | 1675 | 0 | 0
15 | Zona Centro | MZA 22 | 15 | 3097.5 | 15 | 3097.5 | 0 | 0
16 | Zona Centro | MZA 23 | 21 | 2585.1 | 21 | 2585.1 | 0 | 0
17 | Zona Centro | MZA 24 | 26 | 3278.6 | 26 | 3278.6 | 0 | 0
18 | Zona Centro | MZA 25 | 28 | 4219.6 | 28 | 4219.6 | 0 | 0
19 | Zona Centro | MZA 26 | 8 | 1690.4 | 8 | 1690.4 | 0 | 0
20 | Zona Centro | MZA 27 | 18 | 1355.4 | 18 | 1355.4 | 0 | 0
21 | Zona Centro | MZA 28 | 52 | 7243.6 | 52 | 7243.6 | 0 | 0
22 | Zona Centro | MZA 29 | 46 | 8238.6 | 46 | 8238.6 | 0 | 0
23 | Zona Centro | MZA 30 | 47 | 12939.1 | 47 | 12939.1 | 0 | 0
24 | Zona Centro | MZA 31 | 49 | 5855.5 | 49 | 5855.5 | 0 | 0
25 | Zona Centro | MZA 32 | 36 | 7437.6 | 36 | 7437.6 | 0 | 0
26 | Zona Centro | MZA 33 | 30 | 2526 | 30 | 2526 | 0 | 0
27 | Zona Centro | MZA 34 | 38 | 4240.8 | 38 | 4240.8 | 0 | 0
28 | Zona Centro | MZA 35 | 45 | 9882 | 45 | 9882 | 0 | 0
29 | Zona Centro | MZA 36 | 38 | 8071.2 | 38 | 8071.2 | 0 | 0
30 | Zona Centro | MZA 37 | 29 | 1887.9 | 29 | 1887.9 | 0 | 0
31 | Zona Centro | MZA 38 | 48 | 6672 | 48 | 6672 | 0 | 0
32 | Zona Centro | MZA 39 | 46 | 5874.2 | 46 | 5874.2 | 0 | 0
33 | Zona Centro | MZA 40 | 38 | 3169.2 | 38 | 3169.2 | 0 | 0
34 | Zona Centro | MZA 41 | 40 | 4904 | 40 | 4904 | 0 | 0
35 | Zona Centro | MZA 42 | 33 | 4194.3 | 33 | 4194.3 | 0 | 0
36 | Zona Centro | MZA 43 | 44 | 12161.6 | 44 | 12161.6 | 0 | 0
37 | Zona Centro | MZA 44 | 41 | 4190.2 | 41 | 4190.2 | 0 | 0
38 | Zona Centro | MZA 45 | 39 | 10643.1 | 39 | 10643.1 | 0 | 0
39 | Zona Centro | MZA 47 | 35 | 7668.5 | 35 | 7668.5 | 0 | 0
40 | Zona Centro | MZA 49 | 39 | 9500.4 | 39 | 9500.4 | 0 | 0
41 | Zona Centro | MZA 51 | 36 | 5727.6 | 36 | 5727.6 | 0 | 0
42 | Zona Centro | MZA 52 | 36 | 6865.2 | 36 | 6865.2 | 0 | 0
43 | Zona Centro | MZA 53 | 38 | 2663.8 | 38 | 2663.8 | 0 | 0
44 | Zona Centro | MZA 54 | 33 | 6042.3 | 33 | 6042.3 | 0 | 0
45 | Zona Centro | MZA 55 | 8 | 1072 | 8 | 1072 | 0 | 0
46 | Zona Centro | MZA 56 | 10 | 2704 | 10 | 2704 | 0 | 0
47 | Zona Centro | MZA 57 | 4 | 388.8 | 4 | 388.8 | 0 | 0
TOTAL |  |  | 1334 | 223536.6 | 1334 | 223536.6 | 0 | 0

## Evaluación
Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche
|  |  | Rehabilitación del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de San Francisco Campeche, Municipio de Campeche | [6 empty] | Volver al Índice
Evaluación
Flujo de costos Alternativa 1 (pesos constantes de enero de 2024) |  |  |  |  | Flujo de costos Alternativa 2 (pesos constantes de enero de 2024)
Año | Costos de inversión | Costos de operación | Costos de mantenimiento | Suma | Año | Costos de inversión | Costos de operación | Costos de mantenimiento | Suma
2022 | 101632036.1234 | 513417.0837 | 0 | 102145453.2071 | 2024 | 119723362.0053 | 657035.0828 | 0 | 120380397.088
2023 | 137602725.2831 | 1223881.35 | 822567.3473 | 139649173.9804 | 2025 | 160853217.7159 | 1468592.388 | 662222.4113 | 162984032.5152
2024 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2026 | 1 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854752.922
2025 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2027 | 0 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854751.922
2026 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2028 | 0 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854751.922
2027 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2029 | 0 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854751.922
2028 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2030 | 0 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854751.922
2029 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2031 | 0 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854751.922
2030 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2032 | 0 | 4251254.9415 | 12459150.7205 | 16710405.662
2031 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2033 | 0 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854751.922
2032 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2034 | 0 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854751.922
2033 | 0 | 3474596.8674 | 8159378.6285 | 11633975.4959 | 2035 | 0 | 4251254.9415 | 9194740.1985 | 13445995.14
2034 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2036 | 0 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854751.922
2035 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2037 | 0 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854751.922
2036 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2038 | 0 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854751.922
2037 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2039 | 0 | 4251254.9415 | 12459150.7205 | 16710405.662
2038 | 0 | 3474596.8674 | 17983949.5195 | 21458546.3869 | 2040 | 0 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854751.922
2039 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2041 | 0 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854751.922
2040 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2042 | 0 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854751.922
2041 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2043 | 0 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854751.922
2042 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2044 | 0 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854751.922
2043 | 0 | 3474596.8674 | 8159378.6285 | 11633975.4959 | 2045 | 0 | 4251254.9415 | 9194740.1985 | 13445995.14
2044 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2046 | 0 | 4251254.9415 | 12459150.7205 | 16710405.662
2045 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2047 | 0 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854751.922
2046 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2048 | 0 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854751.922
2047 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2049 | 0 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854751.922
2048 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2050 | 0 | 4251254.9415 | 24520793.1795 | 28772048.121
2049 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2051 | 0 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854751.922
2050 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2052 | 0 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854751.922
2051 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2053 | 0 | 4251254.9415 | 12459150.7205 | 16710405.662
2052 | 0 | 3474596.8674 | 3471262.2405 | 6945859.1079 | 2054 | 0 | 4251254.9415 | 2603496.9805 | 6854751.922
Totales | 239234761.4065 | 102500607.5883 | 125378092.3768 | 467113461.3716 | Totales | 280576580.7212 | 125412020.7742 | 150686032.4408 | 556674633.9362
|  |  | VPC | 318033894.7013 |  |  |  | VPC | 369766255.8824
|  |  | CAE | 33736796.4688 |  |  |  | CAE | 39224526.4532

## Proyecciones
Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche
|  |  |  | Rehabilitación del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de San Francisco Campeche, Municipio de Campeche | [7 empty] | Volver al Índice
Proyecciones de demanda
LLEGADA DE TURISTAS
| Año | Estatales |  |  | Municipales | [6 empty] | Año | Proyección de población municipal | Año | Proyección de población municipal | Año | Proyección de población municipal
|  | Extranjeros | Nacionales | Totales | Extranjeros | Nacionales | Totales | Año | PIB Turístico Estatal (millones de pesos) | PIB Turístico Municipal (millones de pesos) | Participación del municipio en actividad turística estatal
| 2012 | 1041914.9781 | 199439.5707 | 1241354.5488 | 275061.5369 | 52651.2777 | 327712.8146 | 2018 | 11789.1963 | 3199.1922 | 27.14% | 2012 | 274849 | 2022 | 299445 | 2032 | 308007
| 2013 | 999737.5532 | 430434.4978 | 1430172.051 | 263926.8594 | 113633.0478 | 377559.9071 | 2019 | 11603.518 | 2977.7627 | 25.66% | 2013 | 279854 | 2023 | 300889 | 2033 | 308291
| 2014 | 1225942 | 241008 | 1466950 | 323643.9611 | 63625.1827 | 387269.1439 | 2020 | 8801.8797 | 2323.6623 | 26.4% | 2014 | 284715 | 2024 | 302186 | 2034 | 308536
| 2015 | 1061038.991 | 388473.766 | 1449512.7569 | 280110.2026 | 102555.5764 | 382665.7789 | Promedio |  |  | 26.4% | 2015 | 288131 | 2025 | 303331 | 2035 | 308697
| 2016 | 996115.707 | 408090.1824 | 1404205.8893 | 262970.7059 | 107734.2347 | 370704.9406 |  |  |  |  | 2016 | 290633 | 2026 | 304338 | 2036 | 308808
| 2017 | 1088041.8241 | 347162.4785 | 1435204.3026 | 287238.8464 | 91649.5558 | 378888.4022 |  |  |  |  | 2017 | 292599 | 2027 | 305212 | 2037 | 308845
| 2018 | 1171458.6106 | 361337.9713 | 1532796.5819 | 309260.5564 | 95391.8312 | 404652.3876 |  |  |  |  | 2018 | 294468 | 2028 | 305958 | 2038 | 308810
| 2019 | 1136355.3566 | 441775.7151 | 1578131.0716 | 299993.4327 | 116627.0854 | 416620.5181 |  |  |  |  | 2019 | 296208 | 2029 | 306604 | 2039 | 308697
| 2020 | 697090.7851 | 171685.9387 | 868776.7238 | 184029.2795 | 45324.4259 | 229353.7053 |  |  |  |  | 2020 | 297654 | 2030 | 307160 | 2040 | 308525
| 2021 | 1082151.4054 | 168081.521 | 1250232.9264 | 285683.7986 | 44372.8735 | 330056.6721 |  |  |  |  | 2021 | 298352 | 2031 | 307617
| Fuente: SECTUR | [6 empty] | TCMA (pre-pandemia) | 3.046% |  |  | Fuente: CONAPO
DEMANDA
| Año | Llegada de turistas | Población
| 2022 | 340110 | 299445
1.034 | 2023 | 350470 | 300889
1.029 | 2024 | 361145 | 302186
1.025 | 2025 | 372145 | 303331
1.019 | 2026 | 383480 | 304338
1.0145 | 2027 | 395161 | 305212
1.034 | 2028 | 407197 | 305958
1.029 | 2029 | 419600 | 306604
1.025 | 2030 | 432381 | 307160
1.019 | 2031 | 445551 | 307617
1.0145 | 2032 | 459122 | 308007
1.034 | 2033 | 473107 | 308291
1.029 | 2034 | 487518 | 308536
1.025 | 2035 | 502368 | 308697
1.019 | 2036 | 517670 | 308808
1.0145 | 2037 | 533438 | 308845
1.034 | 2038 | 549686 | 308810
1.029 | 2039 | 566429 | 308697
1.025 | 2040 | 583682 | 308525
1.019 | 2041 | 601461 | 311083.3158
1.0145 | 2042 | 619781 | 311560.3
1.034 | 2043 | 638659 | 312037.2842
1.029 | 2044 | 658112 | 312514.2684
1.025 | 2045 | 678158 | 312991.2526
1.019 | 2046 | 698814 | 313468.2368
1.0145 | 2047 | 720099 | 313945.2211
1.034 | 2048 | 742033 | 314422.2053
1.029 | 2049 | 764635 | 314899.1895
1.025 | 2050 | 787925 | 315376.1737
1.019 | 2051 | 811925 | 315853.1579
1.0145 | 2052 | 836656 | 316330.1421